ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Общие положения.	3

2. Макроэкономические параметры.	3

3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.	3

4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.	12

5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них.	33

6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.	42

7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.	42

8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	44

9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	45

# 1. Общие положения

Настоящий документ содержит:

•	оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

•	предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

•	расчеты экономической эффективности инвестиций;

•	расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения.

В ценовых зонах теплоснабжения расчет экономической эффективности инвестиций и расчеты ценовых (тарифных) последствий, производится в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.

# 2. Макроэкономические параметры

Величина индексов-дефляторов стоимости строительства, применимых при расчете затрат до 2034 г. приведена в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов

| Индекс цен производителей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (письмо Минэкономразвития 35312-ПК/Д03и от 28.09.2023 г.) | 1,053 | 1,048 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
| Накопительное значение индекса (с 2024 г.) | 1,000 | 1,048 | 1,096 | 1,147 | 1,199 | 1,255 | 1,312 | 1,373 | 1,436 | 1,502 |

# 3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Суммарные капитальные затраты в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей составят:

- в прогнозных ценах – 9 247,511 млн. руб. (без учета фактических затрат 2022, 2023 гг.).

Таблица 2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 ООО "ТЭР", тыс. руб. без НДС

| Стоимость проектов | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО №001 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 133 483 | 264 108 | 302 698 | 196 899 | 523 895 | 376 902 | 387 173 | 328 111 | 963 566 | 919 113 | 1 027 381 | 595 751 | 54 520 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 133 483 | 397 591 | 700 289 | 897 189 | 1 421 083 | 1 797 985 | 2 185 159 | 2 513 270 | 3 476 835 | 4 395 948 | 5 423 328 | 6 019 079 | 6 073 599 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 133 483 | 264 108 | 302 698 | 196 899 | 523 895 | 376 902 | 387 173 | 328 111 | 963 566 | 919 113 | 1 027 381 | 595 751 | 54 520 |
| Собственные средства, в том числе: | 133 374 | 122 628 | 89 475 | 162 306 | 357 208 | 149 472 | 184 796 | 180 582 | 222 299 | 130 841 | 95 706 | 6 580 | 10 904 |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 109 | 141 480 | 213 223 | 34 593 | 166 687 | 227 431 | 202 378 | 147 529 | 178 416 | 225 421 | 368 824 | 26 320 | 43 616 |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 851 | 562 851 | 562 851 | 562 851 | - |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 98 202 | 92 201 | 211 845 | 131 188 | 456 160 | 239 055 | 384 130 | 328 111 | 400 715 | 356 262 | 464 530 | 32 900 | 54 520 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 98 202 | 190 403 | 402 248 | 533 436 | 989 596 | 1 228 650 | 1 612 780 | 1 940 891 | 2 341 606 | 2 697 868 | 3 162 398 | 3 195 298 | 3 249 818 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 98 202 | 92 201 | 211 845 | 131 188 | 456 160 | 239 055 | 384 130 | 328 111 | 400 715 | 356 262 | 464 530 | 32 900 | 54 520 |
| Собственные средства, в том числе: | 98 093 | 88 247 | 70 684 | 127 246 | 349 901 | 147 472 | 182 796 | 180 582 | 222 299 | 130 841 | 95 706 | 6 580 | 10 904 |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 109 | 3 954 | 141 161 | 3 942 | 106 259 | 91 583 | 201 334 | 147 529 | 178 416 | 225 421 | 368 824 | 26 320 | 43 616 |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | 109 | 3 954 | 141 161 | 3 942 | 106 259 | 91 583 | 201 334 | 147 529 | 178 416 | 225 421 | 368 824 | 26 320 | 43 616 |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 98 202 | 92 201 | 211 845 | 131 188 | 456 160 | 239 055 | 384 130 | 328 111 | 400 715 | 356 262 | 464 530 | 32 900 | 54 520 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 98 202 | 190 403 | 402 248 | 533 436 | 989 596 | 1 228 650 | 1 612 780 | 1 940 891 | 2 341 606 | 2 697 868 | 3 162 398 | 3 195 298 | 3 249 818 |
| Проект 001.01.02.001 "Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13 514 | 31 790 | 6 303 | 12 500 | 49 811 | 19 152 | 182 363 | 1 476 | 38 172 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13 514 | 45 304 | 51 607 | 64 107 | 113 918 | 133 070 | 315 433 | 316 909 | 355 081 | 355 081 | 355 081 | 355 081 | 355 081 |
| Проект 001.01.02.002. "Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 12 027 | 11 656 | 4 226 | 27 675 | 29 050 | 18 180 | 114 638 | 208 663 | 104 602 | 140 346 | 3 500 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 12 027 | 23 683 | 27 909 | 55 584 | 84 634 | 102 814 | 217 452 | 426 115 | 530 717 | 671 063 | 674 563 | 674 563 | 674 563 |
| Проект 001.01.02.003. "Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 23 739 | 1 967 | 517 | 4 500 | 46 498 | - | 549 | - | 2 393 | 3 500 | 94 600 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 23 739 | 25 706 | 26 223 | 30 723 | 77 221 | 77 221 | 77 770 | 77 770 | 80 163 | 83 663 | 178 263 | 178 263 | 178 263 |
| Проект 001.01.02.004. "Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 20 590 | 2 988 | 3 088 | 817 | - | - | - | - | - | 2 907 | 92 500 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 20 590 | 23 578 | 26 666 | 27 483 | 27 483 | 27 483 | 27 483 | 27 483 | 27 483 | 30 390 | 122 890 | 122 890 | 122 890 |
| Проект 001.01.02.005. "Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 81 | 1 881 | - | - | 1 756 | 11 302 | - | - | 977 | 11 159 | 71 690 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 81 | 1 962 | 1 962 | 1 962 | 3 718 | 15 020 | 15 020 | 15 020 | 15 997 | 27 156 | 98 846 | 98 846 | 98 846 |
| Проект 001.01.02.006. "Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 14 055 | 6 603 | - | - | 3 329 | - | - | 35 051 | 38 201 | 68 450 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 14 055 | 20 658 | 20 658 | 20 658 | 23 987 | 23 987 | 23 987 | 59 038 | 97 239 | 165 689 | 165 689 | 165 689 | 165 689 |
| Проект 001.01.02.007. "Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 409 | - | 266 | 540 | - | - | 1 890 | 37 500 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 409 | 409 | 675 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 3 104 | 40 604 | 40 604 | 40 604 | 40 604 | 40 604 | 40 604 |
| Проект 001.01.02.008. "Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 5 149 | - | - | 36 150 | - | - | - | 3 150 | 64 890 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 5 149 | 5 149 | 5 149 | 41 299 | 41 299 | 41 299 | 41 299 | 44 449 | 109 339 | 109 339 | 109 339 | 109 339 |
| Проект 001.01.02.009. "Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2 685 | 4 884 | - | - | 64 758 | 27 231 | - | 43 291 | 72 440 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2 685 | 7 569 | 7 569 | 7 569 | 72 327 | 99 558 | 99 558 | 142 849 | 215 289 | 215 289 | 215 289 | 215 289 | 215 289 |
| Проект 001.01.02.010. "Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 768 | 857 | 1 200 | 18 000 | 18 000 | - | 2 130 | - | 67 110 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 768 | 2 625 | 3 825 | 21 825 | 39 825 | 39 825 | 41 955 | 41 955 | 109 065 | 109 065 | 109 065 | 109 065 | 109 065 |
| Проект 001.01.02.011. "Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 060 | - | 2 199 | 1 950 | 55 364 | - | - | 2 130 | 71 540 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 060 | 1 060 | 3 259 | 5 209 | 60 573 | 60 573 | 60 573 | 62 703 | 134 243 | 134 243 | 134 243 | 134 243 | 134 243 |
| Проект 001.01.02.012. "Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 310 | - | 7 154 | 22 200 | 18 000 | 9 000 | - | - | - | 2 130 | 143 050 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 310 | 310 | 7 464 | 29 664 | 47 664 | 56 664 | 56 664 | 56 664 | 56 664 | 58 794 | 201 844 | 201 844 | 201 844 |
| Проект 001.01.02.013. "Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 587 | - | - | 1 150 | - | - | - | - | 2 130 | 59 080 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 587 | 587 | 587 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 3 867 | 62 947 | 62 947 | 62 947 | 62 947 |
| Проект 001.01.02.014. "Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 2 081 | - | 6 089 | 79 579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 2 081 | 2 081 | 8 170 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 | 87 749 |
| Проект 001.01.02.015. "Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 8 301 | 1 886 | 5 906 | 45 370 | 53 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 8 301 | 10 187 | 16 093 | 61 462 | 114 682 | 114 682 | 114 682 | 114 682 | 114 682 | 114 682 | 114 682 | 114 682 |
| Проект 001.01.02.016. "Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2 982 | 2 829 | 557 | - | 6 545 | 63 070 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2 982 | 5 811 | 6 368 | 6 368 | 12 913 | 75 983 | 75 983 | 75 983 | 75 983 | 75 983 | 75 983 | 75 983 | 75 983 |
| Проект 001.01.02.017. "Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 141 | 1 036 | - | - | - | 3 800 | 61 560 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 141 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 4 977 | 66 537 | 66 537 | 66 537 | 66 537 | 66 537 | 66 537 | 66 537 |
| Проект 001.01.02.018. "Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 851 | - | - | 361 | 1 950 | 34 100 | 21 000 | - | - | 3 800 | 57 340 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 851 | 851 | 851 | 1 212 | 3 162 | 37 262 | 58 262 | 58 262 | 58 262 | 62 062 | 119 402 | 119 402 | 119 402 |
| Проект 001.01.02.019. "Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 4 943 | 182 222 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 4 943 | 187 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 | 212 164 |
| Проект 001.01.02.020. "Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 385 | 352 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 860 | 54 520 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 385 | 737 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 2 934 | 57 454 |
| Проект 001.01.02.021. "Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 850 | 31 040 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 2 147 | 33 187 | 33 187 |
| Проект 001.01.02.022. "Прочие мероприятия ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 3 018 | 4 588 | 1 892 | 4 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3 018 | 7 606 | 9 498 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 |
| Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 35 281 | 171 907 | 90 853 | 65 711 | 67 735 | 137 848 | 3 043 | - | 562 851 | 562 851 | 562 851 | 562 851 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 35 281 | 207 188 | 298 041 | 363 752 | 431 487 | 569 335 | 572 378 | 572 378 | 1 135 229 | 1 698 079 | 2 260 930 | 2 823 780 | 2 823 780 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 35 281 | 171 907 | 90 853 | 65 711 | 67 735 | 137 848 | 3 043 | - | 562 851 | 562 851 | 562 851 | 562 851 | - |
| Собственные средства, в том числе: | 35 281 | 34 381 | 18 791 | 35 060 | 7 307 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 137 526 | 72 061 | 30 651 | 60 428 | 135 848 | 1 043 | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 851 | 562 851 | 562 851 | 562 851 | - |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 6 620 | 30 651 | 54 277 | 135 848 | 1 043 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 6 620 | 37 271 | 91 548 | 227 396 | 228 439 | 228 439 | 228 439 | 228 439 | 228 439 | 228 439 | 228 439 |
| Проекты 001.02.01.001. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 180 | 11 699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 180 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 | 12 879 |
| Проекты 001.02.01.002. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 6 620 | 21 873 | 20 100 | 133 343 | 1 043 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 6 620 | 28 493 | 48 592 | 181 935 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 |
| Проекты 001.02.01.004. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 262 | 20 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 262 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 | 20 398 |
| Проекты 001.02.01.005. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 6 047 | - | 2 432 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 6 047 | 6 047 | 8 479 | 8 479 | 8 479 | 8 479 | 8 479 | 8 479 | 8 479 | 8 479 |
| Проекты 001.02.01.007. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Проекты 001.02.01.008. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 |
| Проекты 001.02.01.010. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 2 343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 28 641 | 171 907 | 81 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 28 641 | 200 548 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 | 282 350 |
| Проект 001.02.02.005. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №32 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 50 182 | 42 935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 50 182 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 | 93 117 |
| Проект 001.02.02.006. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №38 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 28 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 |
| Проект 001.02.02.008. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельных №44, 46 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 73 226 | 38 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 73 226 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 | 112 094 |
| Проект 001.02.02.013. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №20 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 48 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 | 48 499 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 495 | 16 560 | 2 307 | - | - | - | 575 306 | 575 306 | 575 306 | 575 306 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 495 | 17 055 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 19 362 | 594 668 | 1 169 975 | 1 745 281 | 2 320 588 | 2 320 588 |
| Проект 001.02.03.001. "Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с целью повышения надежности теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 495 | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 495 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 8 995 |
| Проект 001.02.03.001. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 419 | 31 419 | 31 419 | 31 419 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 419 | 62 839 | 94 258 | 125 678 | 125 678 |
| Проект 001.02.03.002. "Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №6 ООО "ТЭР" с целью оптимизации теплоснабжения МКД с переключением на тепловую сеть МЧС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 4 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 |
| Проект 001.02.03.002. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 624 | 421 624 | 421 624 | 421 624 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 624 | 843 248 | 1 264 872 | 1 686 496 | 1 686 496 |
| Проект 001.02.03.006. "Реконструкция сетей с целью переноса надземного участка тепловых сетей в подземный котельной №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 3 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 3 110 |
| Проект 001.02.03.009. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 848 | 15 848 | 15 848 | 15 848 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 848 | 31 697 | 47 545 | 63 393 | 63 393 |
| Проект 001.02.03.010. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 848 | 15 848 | 15 848 | 15 848 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 848 | 31 697 | 47 545 | 63 393 | 63 393 |
| Проект 001.02.03.011. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 830 | 1 245 | 1 660 | 1 660 |
| Проект 001.02.03.012. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 225 | 70 225 | 70 225 | 70 225 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 225 | 140 450 | 210 675 | 280 900 | 280 900 |
| Проект 001.02.03.013. "Реконструкция сетей с целью выноса транзитного трубопровода котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 2 307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 |
| Проект 001.02.03.013. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 926 | 19 926 | 19 926 | 19 926 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 926 | 39 852 | 59 779 | 79 705 | 79 705 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 6 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 |
| Проект 001.02.04.001. "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 6 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 | 6 151 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 440 | 5 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 440 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 |
| Проект 001.02.05.003. "Реконструкция и строительство тепловой сети ул. Вокзальная, 38 котельной №22" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 440 | 5 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 440 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | 5 940 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Проект 001.02.08.002. "Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная - котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Подгруппа проектов 001.02.11.000 "Строительство трубопроводов ГВС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 6 640 | - | 1 496 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 6 640 | 6 640 | 8 136 | 13 136 | 18 136 | 20 136 | 22 136 | 22 136 | 22 136 | 22 136 | 22 136 | 22 136 | 22 136 |
| Проект 001.02.11.001. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №5,66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5 297 | - | 996 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5 297 | 5 297 | 6 293 | 8 293 | 10 293 | 12 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 | 14 293 |
| Проект 001.02.11.009. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 343 | - | 501 | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 343 | 1 343 | 1 844 | 4 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 |

Таблица 3. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №002 МУП "ГТХ", тыс. руб. без НДС

| Стоимость проектов | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО №002 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | - | - | 8 396 | 17 805 | 49 856 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Всего смета проектов накопленным итогом | - | - | 8 396 | 26 201 | 76 057 | 170 074 | 445 742 | 698 115 | 725 992 | 753 869 | 781 746 | 809 622 | 809 622 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | - | 8 396 | 17 805 | 49 856 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | - | 4 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | 3 471 | 4 138 | 27 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | - | - | 3 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 933 | 13 667 | 22 662 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 933 | 17 600 | 40 261 | 134 278 | 409 946 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | - | 3 933 | 13 667 | 22 662 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | - | 3 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расходы на ремонт основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | 13 667 | 22 662 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 933 | 13 667 | 22 662 | 94 017 | 275 668 | 252 373 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 933 | 17 600 | 40 261 | 134 278 | 409 946 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 | 662 319 |
| Проект 002.01.02.001. "Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| Проект 002.01.02.002. "Реконструкция, вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 1 169 | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| Проект 002.01.02.003. "Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 |
| Проект 002.01.02.004. "Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | 1 026 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
| Проект 002.01.02.005. "Реконструкция котельной №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 255 | - | - | - | 1 584 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 255 | 255 | 255 | 255 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 | 1 839 |
| Проект 002.01.02.006. "Реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 7 417 | 875 | 167 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 7 417 | 8 292 | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 8 458 | 8 458 |
| Проект 002.01.02.007. "Реконструкция котельной №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Проект 002.01.02.008. "Реконструкция котельной №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 167 | 5 367 | 1 933 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 167 | 5 533 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 |
| Проект 002.01.02.009. "Реконструкция котельной №55 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 1 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 |
| Проект 002.01.02.010. "Реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 4 670 | 5 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 4 670 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 |
| Проект 002.01.02.011. "Реконструкция котельной №89 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 1 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 |
| Проект 002.01.02.012. "Прочие мероприятия на котельных МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 6 083 | 11 750 | 86 667 | 270 400 | 252 373 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 6 083 | 17 833 | 104 500 | 374 900 | 627 273 | 627 273 | 627 273 | 627 273 | 627 273 | 627 273 |
| Группа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 4 463 | 4 138 | 27 195 | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 4 463 | 8 601 | 35 796 | 35 796 | 35 796 | 35 796 | 63 673 | 91 550 | 119 426 | 147 303 | 147 303 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | - | 4 463 | 4 138 | 27 195 | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | - | 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | 3 471 | 4 138 | 27 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | - | - | 3 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 |
| Проекты 002.02.01.001. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 4 138 | 27 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 4 138 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 | 31 333 |
| Проект 002.02.02.002. "Строительство тепловых сетей к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 2 759 | 14 429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 2 759 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 | 17 188 |
| Проект 002.02.02.003. "Строительство тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 379 | 12 766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 379 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 | 14 145 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения надежности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 992 | - | - | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 28 869 | 56 746 | 84 623 | 112 500 | 112 500 |
| Проект 002.02.03.001. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Проект 002.02.03.002. "Реконструкция тепловых сетей от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 877 | 27 877 | 27 877 | 27 877 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 877 | 55 754 | 83 630 | 111 507 | 111 507 |

# 4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 4.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии составит (без учета фактических затрат 2022, 2023 гг.):

- в прогнозных ценах – 6 483,615 млн. руб.

Таблица 4. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 98202 | 92201 | 211845 | 131188 | 456160 | 239055 | 384130 | 328111 | 400715 | 356262 | 464530 | 32900 | 54520 | 3249818 |  |
| 1 |  | Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" | 13514 | 31790 | 6303 | 12500 | 49811 | 19152 | 182363 | 1476 | 38172 | - | - | - | - | 355081 |  |
| 1.1 | 001.01.02.001 | Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | - | - | - | - | 30811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30811 | собственные средства ТСО |
| 1.2 | 001.01.02.001. | Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38172 | - | - | - | - | 38172 | собственные средства ТСО |
| 1.3 | 001.01.02.001. | Проектирование воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 на котельной №5 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | собственные средства ТСО |
| 1.4 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | 2456 | 6365 | 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9976 | собственные средства ТСО |
| 1.5 | 001.01.02.001. | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на энергоэффективные насосы - 3 шт., с подбором оптимальной производительности | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301 | собственные средства ТСО |
| 1.6 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 37 кВт - 3 шт. на питательные насосы на котельной №66 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО |
| 1.7 | 001.01.02.001. | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы - 2 шт. на котельной №66, с подбором оптимальной производительности | - | - | - | - | - | - | - | 1476 | - | - | - | - | - | 1476 | собственные средства ТСО |
| 1.8 | 001.01.02.001. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | собственные средства ТСО |
| 1.9 | 001.01.02.001. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 7 114 | 7 183 | 5 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19445 | собственные средства ТСО |
| 1.10 | 001.01.02.001. | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 | - | - | - | - | - | 9623 | - | - | - | - | - | - | - | 9623 | собственные средства ТСО |
| 1.11 | 001.01.02.001. | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | собственные средства ТСО |
| 1.12 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-160 на котельной №5,66 | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | собственные средства ТСО |
| 1.13 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №5 | - | - | - | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | собственные средства ТСО |
| 1.14 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 315 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (летние) на котельной №5 | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | собственные средства ТСО |
| 1.15 | 001.01.02.001. | Замена насоса исходной воды - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №66 | - | 1122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1122 | собственные средства ТСО |
| 1.16 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры | - | - | - | - | - | 6640 | - | - | - | - | - | - | - | 6640 | собственные средства ТСО |
| 1.17 | 001.01.02.001. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 2889 | - | - | - | - | - | - | - | 2889 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 1.18 | 001.01.02.001. | Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 182363 | - | - | - | - | - | - | 182363 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 1.19 | 001.01.02.001. | Замена сетевого насоса 1 Д 1250/125 №3 на энергоэффективный (с подбором оптимальной мощности) | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 1.20 | 001.01.02.001. | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ | - | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | собственные средства ТСО |
| 1.21 | 001.01.02.001. | Реконструкция оборудования ХВП котельной №5, 66 | - | 15 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15820 | собственные средства ТСО |
| 1.22 | 001.01.02.001. | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ | - | - | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | собственные средства ТСО |
| 2 |  | Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" | 12027 | 11656 | 4226 | 27675 | 29050 | 18180 | 114638 | 208663 | 104602 | 140346 | 3500 | - | - | 674563 |  |
| 2.1 | 001.01.02.002. | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | - | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3950 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.01.02.002. | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | - | - | 16459 | - | - | - | - | - | - | - | 16459 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.01.02.002. | Реконструкция гидрозолоотвала котельной | - | - | - | - | - | - | 57 441 | 60 141 | 62 968 | 65 927 | - | - | - | 246477 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.01.02.002. | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | 524 | собственные средства ТСО |
| 2.5 | 001.01.02.002. | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | - | - | - | 6035 | - | - | - | - | - | - | 6035 | собственные средства ТСО |
| 2.6 | 001.01.02.002. | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | - | - | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | 1197 | собственные средства ТСО |
| 2.7 | 001.01.02.002. | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | - | - | - | 9003 | - | - | - | - | - | - | 9003 | собственные средства ТСО |
| 2.8 | 001.01.02.002. | Проектирование, приобретение и установка электроприводов - 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3312 | - | - | - | - | 3312 | собственные средства ТСО |
| 2.9 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №1 - 1 шт. на насос СЦН1250/140 - 1 шт. на котельной №6 | 3152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3152 | собственные средства ТСО |
| 2.10 | 001.01.02.002. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство освещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации участка магистральной тепловой сети котельной №6-т.А | 3331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3331 | собственные средства ТСО |
| 2.11 | 001.01.02.002. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №6 | 2435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2435 | собственные средства ТСО |
| 2.12 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.13 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.14 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | 6175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6175 | собственные средства ТСО |
| 2.15 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.16 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.17 | 001.01.02.002. | Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | - | - | - | - | - | - | 33259 | - | - | - | - | - | - | 33259 | собственные средства ТСО |
| 2.18 | 001.01.02.002. | Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 34822 | - | - | - | - | 34822 | собственные средства ТСО |
| 2.19 | 001.01.02.002. | Замена питательных насосов на энергоэффективные насосы - 3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | 2366 | - | - | - | - | - | 2366 | собственные средства ТСО |
| 2.20 | 001.01.02.002. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | собственные средства ТСО |
| 2.21 | 001.01.02.002. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | собственные средства ТСО |
| 2.22 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 - 2 шт. на котельной №6 | - | 5 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5502 | собственные средства ТСО |
| 2.23 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 200 кВт - 1 шт. на дымососы ДН-19 на котельной №6 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | собственные средства ТСО |
| 2.24 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы исходной воды - 2 шт. | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | собственные средства ТСО |
| 2.25 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на дымосос ДН24 котла КВТК-100/150 на котельной №6 | - | - | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | собственные средства ТСО |
| 2.26 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 400 кВт - 1 шт. на вентилятор котла КВТК-100/150 на котельной №6 | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| 2.27 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | собственные средства ТСО |
| 2.28 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 160 кВт - 1 шт. для насосов рециркуляции 2-ой очереди на котельной №6 | - | 1167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 | собственные средства ТСО |
| 2.29 | 001.01.02.002. | Монтаж приборов автоматизации котла КВТС-20-150 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | 2479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 | собственные средства ТСО |
| 2.30 | 001.01.02.002. | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | - | - | 3853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3853 | собственные средства ТСО |
| 2.31 | 001.01.02.002. | Реконструкция электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры "Багерной насосной" | - | 1546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1546 | собственные средства ТСО |
| 2.32 | 001.01.02.002. | Проектирование реконструкции трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | собственные средства ТСО |
| 2.33 | 001.01.02.002. | Реконструкция трубопровода котлов КВТС 1-5 с целью увеличения трубопровода | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | собственные средства ТСО |
| 2.34 | 001.01.02.002. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №6 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 3725 | - | 3500 | - | - | - | - | 7225 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 2.35 | 001.01.02.002. | Реконструкция крыши здания бойлерной №3 | - | 3086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3086 | собственные средства ТСО |
| 2.36 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 (25 м³/ч) на бойлерной №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | 3500 | собственные средства ТСО |
| 2.37 | 001.01.02.002. | Техническое перевооружение угольной котельной №6 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 140981 | - | 74419 | - | - | - | 215400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 2.38 | 001.01.02.002. | Ремонт (замена) насоса ГВС с подбором оптимальных параметров на бойлерной №2 | - | - | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | собственные средства ТСО |
| 3 |  | Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" | 23739 | 1967 | 517 | 4500 | 46498 | - | 549 | - | 2393 | 3500 | 94600 | - | - | 178263 |  |
| 3.1 | 001.01.02.003. | Реконструкция углеподачи на котельной №48 | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | собственные средства ТСО |
| 3.2 | 001.01.02.003. | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 3.3 | 001.01.02.003. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | 2393 | собственные средства ТСО |
| 3.4 | 001.01.02.003. | Проектирование реконструкции (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 | собственные средства ТСО |
| 3.5 | 001.01.02.003. | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 22331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22331 | собственные средства ТСО |
| 3.6 | 001.01.02.003. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №48 | - | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | собственные средства ТСО |
| 3.7 | 001.01.02.003. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | - | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | собственные средства ТСО |
| 3.8 | 001.01.02.003. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | - | 8104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8104 | собственные средства ТСО |
| 3.9 | 001.01.02.003. | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | - | 27665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27665 | собственные средства ТСО |
| 3.10 | 001.01.02.003. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №48 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 3.11 | 001.01.02.003. | Проектирование перевода (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котлов КЕ- 6,5 №1,2 на водогрейные котлы (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | собственные средства ТСО |
| 3.12 | 001.01.02.003. | Перевод (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котлов КЕ-6,5 №1,2 на водогрейные котлы (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 3.13 | 001.01.02.003. | Техническое перевооружение угольной котельной №48 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94600 | - | - | 94600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4 |  | Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" | 20590 | 2988 | 3088 | 817 | - | - | - | - | - | 2907 | 92500 | - | - | 122890 |  |
| 4.1 | 001.01.02.004. | Замена сетевого насоса 8 НДВ на энергоэффективный на котельной №49 | - | 1298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1298 | собственные средства ТСО |
| 4.2 | 001.01.02.004. | Приобретение и монтаж теплообменника 4 Гкал на отопление на котельной №49 | - | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | собственные средства ТСО |
| 4.3 | 001.01.02.004. | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-180 на котельной №49 | - | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 | собственные средства ТСО |
| 4.4 | 001.01.02.004. | Замена насоса ГВС - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №49 | - | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | собственные средства ТСО |
| 4.5 | 001.01.02.004. | Реконструкция котельной №49 с заменой котлов КВм-2,5 - 3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) - 3 шт., с реконструкцией ШЗУ | 20590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20590 | собственные средства ТСО |
| 4.6 | 001.01.02.004. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | - | - | - | 2907 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4.7 | 001.01.02.004. | Техническое перевооружение угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92500 | - | - | 92500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4.8 | 001.01.02.004. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №49 | - | - | 1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1111 | собственные средства ТСО |
| 4.9 | 001.01.02.004. | Ремонт (замена) сетевого насоса №2 (1Д500/636) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | 1267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1267 | собственные средства ТСО |
| 4.10 | 001.01.02.004. | Ремонт (замена) подпиточных насосов №1, 2 (К100-65-200) с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | - | 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 | собственные средства ТСО |
| 4.11 | 001.01.02.004. | Ремонт (замена) насоса ГВС №1 (К100-65-200)с подбором оптимальных параметров на котельной №49 | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | собственные средства ТСО |
| 5 |  | Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" | 81 | 1881 | - | - | 1756 | 11302 | - | - | 977 | 11159 | 71690 | - | - | 98846 |  |
| 5.1 | 001.01.02.005. | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | - | - | - | 977 | собственные средства ТСО |
| 5.2 | 001.01.02.005. | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8559 | - | - | - | 8559 | собственные средства ТСО |
| 5.3 | 001.01.02.005. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №52 | - | 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | собственные средства ТСО |
| 5.4 | 001.01.02.005. | Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-12,5 на котельной №52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | собственные средства ТСО |
| 5.5 | 001.01.02.005. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-10 на котельной №52 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | собственные средства ТСО |
| 5.6 | 001.01.02.005. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | - | 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | собственные средства ТСО |
| 5.7 | 001.01.02.005. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | - | - | 11302 | - | - | - | - | - | - | - | 11302 | собственные средства ТСО |
| 5.8 | 001.01.02.005. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 5.9 | 001.01.02.005. | Техническое перевооружение угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71690 | - | - | 71690 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 6 |  | Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" | 14055 | 6603 | - | - | 3329 | - | - | 35051 | 38201 | 68450 | - | - | - | 165689 |  |
| 6.1 | 001.01.02.006. | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности - 1 шт. | - | - | - | - | 3329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3329 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.01.02.006. | Реконструкция электрощитовой на котельной №76 с заменой кабельных линий сетевых насосов №№1, 3 | - | 3 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3911 | собственные средства ТСО |
| 6.3 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 250 кВт - 1 шт. на сетевые насосы на котельной №76 | 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | собственные средства ТСО |
| 6.4 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос WILO SCP 200/560 | - | 1259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1259 | собственные средства ТСО |
| 6.5 | 001.01.02.006. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 | собственные средства ТСО |
| 6.6 | 001.01.02.006. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 10 451 | 1 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11884 | собственные средства ТСО |
| 6.7 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №76 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| 6.8 | 001.01.02.006. | Замена водогрейного котла №1 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| 6.9 | 001.01.02.006. | Замена водогрейного котла №2 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| 6.10 | 001.01.02.006. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 6.11 | 001.01.02.006. | Техническое перевооружение угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68450 | - | - | - | 68450 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7 |  | Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" | 409 | - | 266 | 540 | - | - | 1890 | 37500 | - | - | - | - | - | 40604 |  |
| 7.1 | 001.01.02.007. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевой насос | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | собственные средства ТСО |
| 7.2 | 001.01.02.007. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насос ГВС | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | собственные средства ТСО |
| 7.3 | 001.01.02.007. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 1890 | - | - | - | - | - | - | 1890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7.4 | 001.01.02.007. | Техническое перевооружение угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 37500 | - | - | - | - | - | 37500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7.5 | 001.01.02.007. | Замена сетевых насосов на энергоэффективные с подбором оптимальных параметров | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | собственные средства ТСО |
| 7.6 | 001.01.02.007. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №79 | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | собственные средства ТСО |
| 8 |  | Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" | - | 5149 | - | - | 36150 | - | - | - | 3150 | 64890 | - | - | - | 109339 |  |
| 8.1 | 001.01.02.008. | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| 8.2 | 001.01.02.008. | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | - | 3503 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3503 | собственные средства ТСО |
| 8.3 | 001.01.02.008. | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. | - | 3987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3987 | собственные средства ТСО |
| 8.4 | 001.01.02.008. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №104 | - | 1162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1162 | собственные средства ТСО |
| 8.5 | 001.01.02.008. | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 8.6 | 001.01.02.008. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 8.7 | 001.01.02.008. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 3351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3351 | собственные средства ТСО |
| 8.8 | 001.01.02.008. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | собственные средства ТСО |
| 8.9 | 001.01.02.008. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | - | 17754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17754 | собственные средства ТСО |
| 8.10 | 001.01.02.008. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 8.11 | 001.01.02.008. | Техническое перевооружение угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64890 | - | - | - | 64890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 9 |  | Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" | 2685 | 4884 | - | - | 64758 | 27231 | - | 43291 | 72440 | - | - | - | - | 215289 |  |
| 9.1 | 001.01.02.009. | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | 1605 | собственные средства ТСО |
| 9.2 | 001.01.02.009. | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 25626 | - | - | - | - | - | - | - | 25626 | собственные средства ТСО |
| 9.3 | 001.01.02.009. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 3248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3248 | собственные средства ТСО |
| 9.4 | 001.01.02.009. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 20653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20653 | собственные средства ТСО |
| 9.5 | 001.01.02.009. | Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 39491 |  |  |  |  |  | 39491 | собственные средства ТСО |
| 9.6 | 001.01.02.009. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 3804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3804 | собственные средства ТСО |
| 9.7 | 001.01.02.009. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 | собственные средства ТСО |
| 9.8 | 001.01.02.009. | Замена котла КЕ 10/14 №6 | - | - | - | - | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000 | собственные средства ТСО |
| 9.9 | 001.01.02.009. | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №114 | 2685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 | собственные средства ТСО |
| 9.10 | 001.01.02.009. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 9.11 | 001.01.02.009. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | - | 14308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14308 | собственные средства ТСО |
| 9.12 | 001.01.02.009. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-15 - 1 шт. на котельной №114 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | собственные средства ТСО |
| 9.13 | 001.01.02.009. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 - 2 шт. на котельной №114 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | собственные средства ТСО |
| 9.14 | 001.01.02.009. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 9.15 | 001.01.02.009. | Техническое перевооружение угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 72440 | - | - | - | - | 72440 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 10 |  | Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" | 1768 | 857 | 1200 | 18000 | 18000 | - | 2130 | - | 67110 | - | - | - | - | 109065 |  |
| 10.1 | 001.01.02.010. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №22 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | собственные средства ТСО |
| 10.2 | 001.01.02.010. | Проектирование реконструкции котельной №22 с заменой котлов КВм-1,8 - 4 шт. на котлы типа КВм - 4 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО |
| 10.3 | 001.01.02.010. | Реконструкция котельной №22 с заменой котлов КВм-1,8, - 4 шт. на котлы типа КВм - 4 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | 18000 | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36000 | собственные средства ТСО |
| 10.4 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж сетевых насосов (с подбором оптимальной производительности) на котельной №22 | 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1212 | собственные средства ТСО |
| 10.5 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №22 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| 10.6 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №22 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | собственные средства ТСО |
| 10.7 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 4 шт. на дутьевые вентиляторы ДН-9 на котельной №22 | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | собственные средства ТСО |
| 10.8 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на новые сетевые насосы на котельной №22 | - | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | собственные средства ТСО |
| 10.9 | 001.01.02.010. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 10.10 | 001.01.02.010. | Техническое перевооружение угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 67110 | - | - | - | - | 67110 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11 |  | Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" | 1060 | - | 2199 | 1950 | 55364 | - | - | 2130 | 71540 | - | - | - | - | 134243 |  |
| 11.1 | 001.01.02.011. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 1341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1341 | собственные средства ТСО |
| 11.2 | 001.01.02.011. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 9823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9823 | собственные средства ТСО |
| 11.3 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа коммуникации и управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №23 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | собственные средства ТСО |
| 11.4 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (на травмбольницу) на котельной №23 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | собственные средства ТСО |
| 11.5 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы на котельной №23 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | собственные средства ТСО |
| 11.6 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции NB 40-125/139 на котельной №23 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | собственные средства ТСО |
| 11.7 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт на дутьевые вентиляторы ВР-125 на котельной №23 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | собственные средства ТСО |
| 11.8 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 7,5 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВД-2,8 - 2 шт. на котельной №23 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | собственные средства ТСО |
| 11.9 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 7,5 кВт на насосы котлового контура - 2 шт. на котельной №23 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | собственные средства ТСО |
| 11.10 | 001.01.02.011. | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| 11.11 | 001.01.02.011. | Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | собственные средства ТСО |
| 11.12 | 001.01.02.011. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11.13 | 001.01.02.011. | Техническое перевооружение угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 71540 | - | - | - | - | 71540 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11.14 | 001.01.02.011. | Реконструкция электрощитовой на котельной №23 | - | - | - | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | собственные средства ТСО |
| 11.15 | 001.01.02.011. | Ремонт (замена сетевых насосов) с подбором оптимальных параметров на котельной №23 | - | - | 2199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2199 | собственные средства ТСО |
| 12 |  | Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" | 310 | - | 7154 | 22200 | 18000 | 9000 | - | - | - | 2130 | 143050 | - | - | 201844 |  |
| 12.1 | 001.01.02.012. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №25 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | собственные средства ТСО |
| 12.2 | 001.01.02.012. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 6 шт. на дутьевые вентиляторы ВР 120-28 на котельной №25 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | собственные средства ТСО |
| 12.3 | 001.01.02.012. | Проектирование реконструкции котельной №25 с заменой котлов КВм-3,15к - 4 шт. и котлов КВ-106-007 - 2 шт. на котлы типа КВм - 6 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1580 | собственные средства ТСО |
| 12.4 | 001.01.02.012. | Реконструкция котельной №25 с заменой котлов КВм-3,15к - 4 шт. и котлов КВ-106-007 - 2 шт. на котлы типа КВм - 6 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | 5000 | 18000 | 18000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | собственные средства ТСО |
| 12.5 | 001.01.02.012. | Реконструкция электрощитовой на котельной №25 | - | - | - | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | собственные средства ТСО |
| 12.6 | 001.01.02.012. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 12.7 | 001.01.02.012. | Техническое перевооружение угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143050 | - | - | 143050 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 12.8 | 001.01.02.012. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №25 | - | - | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 | собственные средства ТСО |
| 13 |  | Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" | 587 | - | - | 1150 | - | - | - | - | 2130 | 59080 | - | - | - | 62947 |  |
| 13.1 | 001.01.02.013. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.2 | 01.02.013. | Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | 59080 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.3 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №28 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | собственные средства ТСО |
| 13.4 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №28 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | собственные средства ТСО |
| 13.5 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №28 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| 13.6 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №28. Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.7 | 001.01.02.013. | Ремонт (замена) насосов рециркуляции-NB 40-132/139, NB32-160/167 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| 13.8 | 001.01.02.013. | Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 40-200/188, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | собственные средства ТСО |
| 14 |  | Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" | - | 2081 | - | 6089 | 79579 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87749 |  |
| 14.1 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | собственные средства ТСО |
| 14.2 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | собственные средства ТСО |
| 14.3 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО |
| 14.4 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт на сетевые насосы на котельной №29 | - | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | собственные средства ТСО |
| 14.5 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | собственные средства ТСО |
| 14.6 | 001.01.02.014. | Замена сетевого насоса - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №29 | - | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1141 | собственные средства ТСО |
| 14.7 | 001.01.02.014. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | 2521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2521 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 14.8 | 001.01.02.014. | Техническое перевооружение угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59080 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 14.9 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) насосов ГВС-NB 32-200/219 - 2 шт. с подбором параметров | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| 14.10 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) насосов подпитки КМ 65-50-125, NB 40-125/139, NB 32-200/205 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | собственные средства ТСО |
| 14.11 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) насосов рециркуляции - NB 40-200/188 - 1 шт., на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | собственные средства ТСО |
| 14.12 | 001.01.02.014. | Ремонт (замена) сетевого насоса №3 NB 100-160/176 на энергоэффективные (с подбором оптимальных параметров) | - | - | - | 1 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1608 | собственные средства ТСО |
| 14.13 | 001.01.01.014. | Строительство БМК 2 МВт с учетом монтажных и пусконаладочных работ | - | - | - | - | 20499 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20499 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 15 |  | Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" | - | 8301 | 1886 | 5906 | 45370 | 53220 | - | - | - | - | - | - | - | 114682 |  |
| 15.1 | 001.01.02.015. | Проектирование реконструкции котельной №31 с заменой котла КВм-1,6, - 1 шт. на котел типа КВм - 1 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | собственные средства ТСО |
| 15.2 | 001.01.02.015. | Реконструкция котельной №31 с заменой котла КВм-1,6, - 1 шт. на котел типа КВм - 1 шт. с увеличением установленной мощности | - | - | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| 15.3 | 001.01.02.015. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 4183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4183 | собственные средства ТСО |
| 15.4 | 001.01.02.015. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 | собственные средства ТСО |
| 15.5 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на насос ГВС на котельной №31 | - | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 | собственные средства ТСО |
| 15.6 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №31 | - | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1103 | собственные средства ТСО |
| 15.7 | 001.01.02.015. | Ремонт электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры с установкой АВР | - | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | собственные средства ТСО |
| 15.8 | 001.01.02.015. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | 2406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2406 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 15.9 | 001.01.02.015. | Техническое перевооружение угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | 44720 | 44720 | - | - | - | - | - | - | - | 89439 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 15.10 | 001.01.02.015. | Проектирование установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | собственные средства ТСО |
| 15.11 | 001.01.02.015. | Монтаж установки для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельной №31 | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО |
| 15.12 | 001.01.02.015. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №31 | - | - | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886 | собственные средства ТСО |
| 15.13 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж теплообменника 5 Гкал на ГВС на котельной №31 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | собственные средства ТСО |
| 16 |  | Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" | 2982 | 2829 | 557 | - | 6545 | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 75983 |  |
| 16.1 | 001.01.02.016. | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | - | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | собственные средства ТСО |
| 16.2 | 001.01.02.016. | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | - | 2743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2743 | собственные средства ТСО |
| 16.3 | 001.01.02.016. | Приобретение и монтаж теплообменника на ГВС 7 Гкал на котельной №39 | - | 2829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2829 | собственные средства ТСО |
| 16.4 | 001.01.02.016. | Приобретение и монтаж емкости запаса воды V=100 м³ на котельной №39 | 2982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2982 | собственные средства ТСО |
| 16.5 | 001.01.02.016. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 16.6 | 001.01.02.016. | Техническое перевооружение угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 63070 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 16.7 | 001.01.02.016. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №39 | - | - | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | собственные средства ТСО |
| 17 |  | Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" | 141 | 1036 | - | - | - | 3800 | 61560 | - | - | - | - | - | - | 66537 |  |
| 17.1 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №42 | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | собственные средства ТСО |
| 17.2 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | собственные средства ТСО |
| 17.3 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | собственные средства ТСО |
| 17.4 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж комплекса коммутации и управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-10 на котельной №42 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| 17.5 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | собственные средства ТСО |
| 17.6 | 001.01.02.017. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 17.7 | 001.01.02.017. | Техническое перевооружение угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 61560 | - | - | - | - | - | - | 61560 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 18 |  | Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" | 851 | - | - | 361 | 1950 | 34100 | 21000 | - | - | 3800 | 57340 | - | - | 119402 |  |
| 18.1 | 001.01.02.018. | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| 18.2 | 001.01.02.018. | Реконструкция котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | - | - | 26 900 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 41900 | собственные средства ТСО |
| 18.3 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | собственные средства ТСО |
| 18.4 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №43 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | собственные средства ТСО |
| 18.5 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №43 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | собственные средства ТСО |
| 18.6 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №43 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| 18.7 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №43 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | собственные средства ТСО |
| 18.8 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | собственные средства ТСО |
| 18.9 | 001.01.02.018. | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО |
| 18.10 | 001.01.02.018. | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | 12000 | собственные средства ТСО |
| 18.11 | 001.01.02.018. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 18.12 | 001.01.02.018. | Техническое перевооружение угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57340 | - | - | 57340 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 19 |  | Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" | - | 4943 | 182222 | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212164 |  |
| 19.1 | 001.01.02.019. | Разработка проектной и рабочей документации котельной №45 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | 4943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4943 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 19.2 | 001.01.02.019. | Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | - | 176452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176452 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 19.3 | 001.01.02.019. | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | собственные средства ТСО |
| 19.4 | 001.01.02.019. | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 5 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | собственные средства ТСО |
| 20 |  | Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" | 385 | 352 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 54520 | 57454 |  |
| 20.1 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | собственные средства ТСО |
| 20.2 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевые насосы - 2 шт. на котельной №94 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | собственные средства ТСО |
| 20.3 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС - 2 шт. на котельной №94 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | собственные средства ТСО |
| 20.4 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | собственные средства ТСО |
| 20.5 | 001.01.02.020. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | - | 1860 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 20.6 | 001.01.02.020. | Техническое перевооружение угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54520 | 54520 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 20.7 | 001.01.02.020. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной №94 | - | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | собственные средства ТСО |
| 21 |  | Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | 31040 | - | 33187 |  |
| 21.1 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №96 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | собственные средства ТСО |
| 21.2 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | собственные средства ТСО |
| 21.3 | 001.01.02.021. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | - | - | 1850 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 21.4 | 001.01.02.021. | Техническое перевооружение угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31040 | - | 31040 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 22 |  | Прочие мероприятия ООО "ТЭР" | 3018 | 4588 | 1892 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13998 |  |
| 22.1 | 001.01.02.022. | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы бойлерных с установкой третьей ступени нагрева ГВС | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | собственные средства ТСО |
| 22.2 | 001.01.02.022. | Приобретение сварочного генератора 2 шт., 220 В | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | собственные средства ТСО |
| 22.3 | 001.01.02.022. | Приобретение принтера - 3 шт. | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | собственные средства ТСО |
| 22.4 | 001.01.02.022. | Приобретение мотопомпы | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | собственные средства ТСО |
| 22.5 | 001.01.02.022. | Приобретение и монтаж тельфера грузоподъемностью 8 тн | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305 | собственные средства ТСО |
| 22.6 | 001.01.02.022. | Диспетчеризация котельных |  | 3922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3922 | собственные средства ТСО |
| 22.7 | 001.01.02.022. | Приобретение мотопомпы | - | - | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | собственные средства ТСО |
| 22.8 | 001.01.02.022. | Приобретение трансформатора для прогрева бетона | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | собственные средства ТСО |
| 22.9 | 001.01.02.022. | Приобретение сварочного генератора | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | собственные средства ТСО |
| 22.10 | 001.01.02.022. | Приобретение виброплиты | - | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | собственные средства ТСО |
| 22.11 | 001.01.02.022. | Монтаж автоматической установки пожаротушения для помещения материального склада | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 22.12 | 001.01.02.022. | Приобретение прибора для производства замеров и осуществления контроля по списанию и остаткам топлива по складам | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667 | собственные средства ТСО |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | - | 3933 | 13667 | 22662 | 94017 | 275668 | 252373 | - | - | - | - | - | 662319 |  |
| 23 |  | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - | 836 |  |
| 23.1 | 002.01.02.001. | Вывод из эксплуатации котельной №1 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 836 | - | - | - | - | - | - | 836 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 24 |  | Реконструкция, вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - | 2045 |  |
| 24.1 | 002.01.02.002. | Ремонт котла НРс-18 ст. №3 (замена трубной части, рем. топки и обмуровки) | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 24.2 | 002.01.02.002. | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - | 876 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 25 |  | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - | - | - | - | - | 946 |  |
| 25.1 | 002.01.02.003. | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - | - | - | - | - | 946 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 26 |  | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | - | 1026 |  |
| 26.1 | 002.01.02.004. | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | - | 1026 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 27 |  | Реконструкция котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | 255 | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | - | - | 1839 |  |
| 27.1 | 002.01.02.005. | Ремонт фундамента дымовой трубы | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 27.2 | 002.01.02.005. | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | - | - | 1584 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28 |  | Реконструкция котельной №34 МУП "ГТХ" | - | - | - | 7417 | 875 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 8458 |  |
| 28.1 | 002.01.02.006. | Замена котла №№1, 2 НРс-18 на КВр 1,2 | - | - | - | 3042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3042 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28.2 | 002.01.02.006. | Замена насосов сетевых, циркуляционных, на насосы с частотным регулированием | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28.3 | 002.01.02.006. | Установка автоматической установки умягчения диаметром 100 мм | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | 167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28.4 | 002.01.02.006. | Установка теплообменников | - | - | - | 3792 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4667 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 29 |  | Реконструкция котельной №35 МУП "ГТХ" | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |  |
| 29.1 | 002.01.02.007. | Ремонт емкости запаса воды V = 6 м³ | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 30 |  | Реконструкция котельной №47 МУП "ГТХ" | - | - | - | 167 | 5367 | 1933 | - | - | - | - | - | - | - | 7467 |  |
| 30.1 | 002.01.02.008. | Установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт., Sondex s 19 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 933 | - | - | - | - | - | - | - | 933 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.2 | 002.01.02.008. | Установка частотных преобразователей | - | - | - | - | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.3 | 002.01.02.008. | Замена котлов КВм 0,8 МВт №№2, 3 на котел КВм 0,8 | - | - | - | - | 2667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2667 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.4 | 002.01.02.008. | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 | - | - | - | - | 2167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.5 | 002.01.02.008. | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.6 | 002.01.02.008. | Установка кран балки с грейфером | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 31 |  | Реконструкция котельной №55 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 |  |
| 31.1 | 002.01.02.009. | Ремонт котла НРс-18 ст. №2 (замена трубной части, рем. топки и обмуровки) | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 32 |  | Реконструкция котельной №67 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 4670 | 5250 | - | - | - | - | - | - | - | 9920 |  |
| 32.1 | 002.01.02.010. | Реконструкция котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 МУП "ГТХ" (разработка проектно-сметной документации, установка автоматических котлов длительного горения) | - | - | - | - | 2587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2587 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.2 | 002.01.02.010. | Замена котлов №№3, 4 Сибирь 10м на один котел КВр 1,86 | - | - | - | - | - | 2750 | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.3 | 002.01.02.010. | Замена наосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием | - | - | - | - | 2083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2083 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.4 | 002.01.02.010. | Замена конвейера ШЗУ | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33 |  | Реконструкция котельной №89 МУП "ГТХ" | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 |  |
| 33.1 | 002.01.02.011. | Ремонт котла НРс-18 | - | - | 1169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34 |  | Прочие мероприятия на котельных МУП "ГТХ" | - | - | - | 6083 | 11750 | 86667 | 270400 | 252373 | - | - | - | - | - | 627273 |  |
| 34.1 | 002.01.02.012. | Проектирование блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт, переключение тепловых нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную котельную | - | - | - | 6083 | 11750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17833 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 34.2 | 002.01.02.012. | Строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | - | - | 86667 | 270400 | 252373 | - | - | - | - | - | 609440 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 35 |  | Строительство новых котельных | - | - | - | - | 61657 | 63065 | 799586 | 836367 | - | - | - | 1001206 | - | 2761880 |  |
| 35.1 | 003.01.01.001. | Проектирование новой угольной котельной 50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №11 и микрорайона №13 | - | - | - | - | - | 63065 | - | - | - | - | - | - | - | 63065 | источник финансирования не определен |
| 35.2 | 003.01.01.001. | Строительство новой угольной котельной 50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №11 и микрорайона №13 | - | - | - | - | - | - | 799586 | 836367 | - | - | - | 1001206 | - | 2637159 | источник финансирования не определен |
| 35.3 | 003.01.01.001. | Проектирование и строительство новой котельной мкр. 16 проект | - | - | - | - | 61657 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61657 | источник финансирования не определен |
|  |  | ВСЕГО ПО ГО | 98202 | 92201 | 215778 | 144855 | 540478 | 396136 | 1459384 | 1416851 | 400715 | 356262 | 464530 | 1034106 | 54520 | 6674018 |  |

# 5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе представлены в таблице 5.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них с проиндексированными кап.затратами составит (без учета фактических затрат 2022, 2023 гг.):

- в прогнозных ценах – 2 763,896 млн. руб.

Таблица 5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 35281 | 171907 | 90853 | 65711 | 67735 | 137848 | 3043 | - | 562851 | 562851 | 562851 | 562851 | - | 2823780 |  |
| 1 |  | Тепловые сети от котельной №5, 66 | 5297 | - | 1491 | 11680 | 19850 | 2000 | 2000 | - | 31419 | 31419 | 31419 | 31419 | - | 167996 |  |
| 1.1 | 001.02.11.001. | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 (с применением различных трубопроводных технологий) | 5297 | - | 996 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 14293 | собственные средства ТСО |
| 1.2 | 001.02.03.001. | Проектирование перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | собственные средства ТСО |
| 1.3 | 001.02.03.001. | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | - | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | собственные средства ТСО |
| 1.4 | 001.02.01.001. | Строительство сетей для подключения 5-ти эт.45 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | - | - | - | - | 2599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2599 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.5 | 001.02.04.001. | Реконструкция сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | - | - | - | - | 6151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6151 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.6 | 001.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы МКД №13 по пр. Ленина, 4 | - | - | - | - | 9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.7 | 001.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Крупской, 1, строение 5 | - | - | - | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 1.8 | 001.02.03.001. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 31419 | 31419 | 31419 | 31419 | - | 125678 | источник финансирования не определен |
| 2 |  | Тепловые сети от котельной №6 | - | - | 6620 | 34823 | 20100 | 133343 | 1043 | - | 421624 | 421624 | 421624 | 421624 | - | 1882424 |  |
| 2.1 | 001.02.08.002. | Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.02.03.002. | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.02.03.002. | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы 10-ти эт. 100 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | - | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.5 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А | - | - | - | 9641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9641 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.6 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы дошкольного образовательного учреждения по ул. Гайдара, 8 | - | - | 6620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6620 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.7 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы МАУ ДО "Спортивная школа №1" | - | - | - | 6164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6164 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.8 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по пр. Строителей, земельный участок 95 | - | - | - | - | 20100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20100 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.9 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Обручева, 55А | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.10 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Строительство дополнительного трубопровода 2Ду600 от котельной до проходного канала (примерно 620 м) | - | - | - | - | - | 74008 | - | - | - | - | - | - | - | 74008 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.11 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Соборная, 6Б | - | - | - | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.12 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Предтеченская, земельный участок 22 | - | - | - | 2389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2389 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.13 | 001.02.01.002. | Строительство сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 3 | - | - | - | - | - | 34969 | 1043 | - | - | - | - | - | - | 36012 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.14 | 001.02.04.002. | Реконструкция сети для подключения перспективы жилых домов ж/д мкр. №11 строение 2, 4 | - | - | - | - | - | 24365 | - | - | - | - | - | - | - | 24365 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 2.15 | 001.02.03.002. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 421624 | 421624 | 421624 | 421624 | - | 1686496 | источник финансирования не определен |
| 3 |  | Тепловые сети от котельной №22 | - | - | 440 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5940 |  |
| 3.1 | 001.02.05.003. | Проектирование реконструкции тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | собственные средства ТСО |
| 3.2 | 001.02.05.003. | Реконструкция и строительство тепловой сети ул. Вокзальная, 38 | - | - | - | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | собственные средства ТСО |
| 4 |  | Тепловые сети от котельной №29 | - | - | - | 262 | 20136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20398 |  |
| 4.1 | 001.02.01.004. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого здания по ул. Черниговская, 10А | - | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 4.2 | 001.02.01.004. | Строительство сети для подключения перспективы Детский сад на 170 мест по ул. Кучина, 15 | - | - | - | - | 4266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4266 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 4.2 | 001.02.01.004. | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС для подключения БМК (проект) к котельной №29 | - | - | - | - | 15870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15870 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5 |  | Тепловые сети от котельной №31 | - | 50182 | 42935 | 6047 | - | 2432 | - | - | - | - | - | - | - | 101596 |  |
| 5.1 | 001.02.02.005. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 3419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3419 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.2 | 001.02.02.005. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 46763 | 42935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89698 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.3 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы ДК "Северный Маганак" ул. Цикличная, 27 | - | - | - | - | - | 2432 | - | - | - | - | - | - | - | 2432 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5.4 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы жилого дома по ул. Азовская, 7 | - | - | - | 2959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2959 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 5.5 | 001.02.01.005. | Строительство сети для подключения перспективы православного храма и Причтового дома по ул. Профсоюзная, 22 | - | - | - | 3088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3088 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 6 |  | Тепловые сети от котельной №39 | 28641 | - | - | 3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31751 |  |
| 6.1 | 001.02.02.006. | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 1094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1094 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.02.02.006. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 27547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27547 | собственные средства ТСО |
| 6.3 | 001.02.03.006. | Проектирование реконструкции участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | собственные средства ТСО |
| 6.4 | 001.02.03.006. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК10/1 до детского сада №82, с целью переноса надземного участка сетей в подземный | - | - | - | 2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560 | собственные средства ТСО |
| 7 |  | Тепловые сети от котельной №42 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |  |
| 7.1 | 001.02.01.007. | Строительство сети для подключения перспективы МБОУ "Школа №28" на 680 мест по ул. Черных, 3 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 8 |  | Тепловые сети от котельной №45 | - | 73226 | 38868 | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113382 |  |
| 8.1 | 001.02.02.008. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46 | - | 4023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4023 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.2 | 001.02.02.008. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44 | - | 2569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2569 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.3 | 001.02.02.008. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45 | - | 66634 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66634 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.4 | 001.02.02.008. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45 | - | - | 38868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38868 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 8.5 | 001.02.01.008. | Строительство сети для подключения перспективы нежилого помещения по ул. Пионерская, 49 | - | - | - | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1289 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 9 |  | Тепловые сети от котельной №48 | 1343 | - | 501 | 3000 | 3000 | - | - | - | 3392 | 3392 | 3392 | 3392 | - | 21413 |  |
| 9.1 | 001.02.11.009. | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 1343 | - | 501 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7844 | собственные средства ТСО |
| 9.2 | 001.02.03.009. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 3392 | 3392 | 3392 | 3392 | - | 13570 | источник финансирования не определен |
| 10 |  | Тепловые сети от котельной №49 | - | - | - | - | 2343 | - | - | - | 15848 | 15848 | 15848 | 15848 | - | 65736 |  |
| 10.1 | 001.02.01.010. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 60 кв. ж/д по ул. Шишкина, 29А | - | - | - | - | 1129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 10.2 | 001.02.01.010. | Строительство сети для подключения перспективы 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | - | - | - | - | 1214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 10.3 | 001.02.03.010. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 15848 | 15848 | 15848 | 15848 | - | 63393 | источник финансирования не определен |
| 11 |  | Тепловые сети от котельной №52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - | 1660 |  |
| 11.1 | 001.02.03.011. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - | 1660 | источник финансирования не определен |
| 12 |  | Тепловые сети от котельной №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | - | 280900 |  |
| 12.1 | 001.02.03.012. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | - | 280900 | источник финансирования не определен |
| 13 |  | Тепловые сети от котельной №114 | - | 48499 | - | - | 2307 | - | - | - | 19926 | 19926 | 19926 | 19926 | - | 130511 |  |
| 13.1 | 001.02.02.013. | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 3108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3108 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.2 | 001.02.02.013. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 45391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45391 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.3 | 001.02.03.013. | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | собственные средства ТСО |
| 13.4 | 001.02.03.013. | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | собственные средства ТСО |
| 13.5 | 001.02.03.013. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 19926 | 19926 | 19926 | 19926 | - | 79705 | источник финансирования не определен |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | - | 4463 | 4138 | 27195 | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 147303 |  |
| 14 |  | Тепловые сети от котельной №50 | - | - | 4463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4463 |  |
| 14.1 | 002.02.03.001. | Замена тепловой сети отопления Т1/Т2 D = 114 мм; сети ГВС Т3 D = 76 мм протяженностью 57 м от ТК2 до ТК4 по адресу: ул. Институтская, 39 (комфортная среда). Замена тепловой сети отопления Т1/Т2 D = 89 мм; сети ГВС Т3 D = 45 мм протяженностью 6,5 м от ТК3 до ввода в дом по адресу: ул. Институтская, 39 (комфортная среда) | - | - | 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 992 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 14.2 | 002.02.01.001. | Строительство сети для подключения перспективы детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | - | - | 3471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3471 | привлеченные средства (прочие источники финансирования, плата за подключение) |
| 15 |  | Тепловые сети к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | 2759 | 14429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17188 |  |
| 15.1 | 002.02.02.002. | Проектирование тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | 2759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2759 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 15.2 | 002.02.02.002. | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | - | - | 14429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14429 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 16 |  | Тепловые сети от котельной №67 | - | - | - | 1379 | 12766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14145 |  |
| 16.1 | 002.02.02.003. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | 1379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1379 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 16.2 | 002.02.02.003. | Строительство тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | - | 12766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12766 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 17 |  | Тепловые сети от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 111507 |  |
| 17.1 | 002.02.03.004. | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 27877 | 27877 | 27877 | 27877 | - | 111507 | источник финансирования не определен |
|  |  | ВСЕГО по ГО: | 35281 | 171907 | 95316 | 69850 | 94930 | 137848 | 3043 | - | 590727 | 590727 | 590727 | 590727 | - | 2971084 |  |

# 6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории городского округа, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных в рамках актуализированного варианта развития:

- собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

- прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

- включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- платы (тариф) за подключение;

- амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

- экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Согласно Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 плата за подключения в ценовых зонах теплоснабжения устанавливается по соглашению сторон (ЕТО и Заявителя).

В случае если Заявитель и ЕТО не достигли соглашения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения, размер платы за подключение определяется органом регулирования в порядке, установленном частями 8-12 статьи 14 Федерального закона "О теплоснабжении", а также Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения".

В случае если стороны договора о подключении в ценовых зонах теплоснабжения не достигли соглашения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов, подлежащих учету при установлении индивидуальной платы за подключение.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1075 от 22.10.2012 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. В данном случае под реконструкцией тепловых сетей подразумевается реконструкция существующих магистральных и квартальных тепловых сетей необходимая для обеспечения гидравлических режимов с учетом подключения перспективных потребителей.

При этом расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии, а также развитие существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей включаются в расчет платы за подключение только в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе с точки зрения наличия резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, областные и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Основным и наиболее реальным источником финансирования развития систем теплоснабжения является плата за подключение, амортизационные отчисления, включенные в тариф на тепловую энергию, а также целевое бюджетное финансирование, в том числе через субсидирование экономически обоснованного тарифа (при наличии средств в бюджетах различных уровней).

На основании изложенного предлагается реализовать следующую схему финансирования предложенных к реализации мероприятий:

•	группы (подгруппы проектов), связанные с подключением перспективных потребителей, предлагается финансировать за счет платы за подключение, а именно:

-	проекты по новому строительству магистральных тепловых сетей от существующих источников тепловой энергии до границ планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки;

-	проекты по новому строительству квартальных тепловых сетей внутри планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки (в зависимости от индивидуальных условий определяющих плату за подключение);

-	проекты по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

-	строительство новых теплосетевых объектов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок (тепловых пунктов, насосных станций);

-	техническое перевооружение, реконструкция и модернизация существующих тепловых пунктов и насосных станций в объемах необходимых для подключения перспективных потребителей;

•	группы (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности предлагается финансировать как за счет амортизационных отчислений в тарифе, так и за счет целевого бюджетного финансирования;

•	остальные группы проектов (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах не находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности, а также проекты по увеличению диаметров тепловых сетей для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов предлагается финансировать за счет амортизации и привлечения заемных средств с их возвратом за счет включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию (фактически в данном случае прогнозируется превышение экономически обоснованного тарифа над установленным и как следствие субсидирование за счет средств бюджетов различных уровней).

Предложения по конкретным источникам финансирования и возврата инвестиций представлены в таблицах 2-5.

8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Все затраты приведены в прогнозных ценах, без учета НДС.

Мероприятия по подключению потребителей в сумме 242,590 млн. руб. (ЕТО №001 – ООО "ТЭР") и 3,471 млн. руб. (ЕТО №002 – МУП "ГТХ") предлагается реализовать за счет платы за подключение, либо за счет средств заявителей.

Эффективность инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей должно быть предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Оценка эффективности инвестиций по прочим мероприятиям с учетом отнесения города Прокопьевска к ценовым зонам теплоснабжения не производится.

9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей с учетом отнесения города Прокопьевска к ценовым зонам теплоснабжения не производится.