Расчет оценки эффективности муниципальной программы                                           «Жилищно-коммунальное хозяйство города Прокопьевска»

за 2023 год

Оценка эффективности муниципальной программы проводится                          в два этапа.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с планируемыми:

,

- степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

СДЦ  = 50,93 /16= 3,18

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

СДП1 = 0/1 = 0;

СДП2 = 1/1=1;

СДП3 = 1/1=1;

СДП4  = 1/1=1;

СДП5  = 213,3/213,3= 1;

СДП6  = 45,7/37= 1,23;

СДП7  = 15,25/10,5= 1,45;

СДП8  = 36/23= 1,56;

СДП9  = 8/8= 1;

СДП10  = 1/1= 1;

СДП11  = 34/1= 34;

СДП12  = 2/2=1

СДП13  = 3/2=1,50

СДП14  = 6,9/4= 1,72;

СДП15  = 6,2/8= 0,77;

СДП16  = 707/415= 1,70;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат                                       и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджетов определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где: УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы за 2023 год;

ФП - плановый объем финансирования на 2023 год.

УФ = 2 725 937,01тыс.рублей / 2 816 271,19 тыс.рублей = 0,96

По результатам оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов рассчитывается эффективность муниципальной программы:

ЭМП=(Сдп/УФ)*100%,                                                                                      где:  - степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

ЭМП = (3,18 /0,96)*100% = 331,25%

Вывод об эффективности муниципальной программы определяется                            на основании следующих критериев:

| Эффективность муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 50% |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 50% - 74% |
| Эффективная | 75% - 100% |
| Высокоэффективная | более 100% |

| Заместитель главы города Прокопьевска ЖКХ, по благоустройству и дорожному комплексу | И.И. Пономарев |
| --- | --- |

Исп. Мошкова Н.Г.

Тел. 66-80-28