Расчет оценки эффективности

муниципальной программы Прокопьевского городского округа

«Развитие системы образования города Прокопьевска»

за 2023 год.

При оценке эффективности Программы учтена степень достижения цели и решения задач, а также степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования средств.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы осуществлена на основании данных отчета о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования города Прокопьевска»:

| ## № п.п. | ## Наименование целевого показателя (индикатора) | ## Единица измерения | ## Значение целевого показателя (индикатора) |  | ## Коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## План 2023 год | ## Факт 2023 год |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| ## 1 | ## Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | ## % | ## 62,4 | ## 64,1 | 1,03 |
| ## 2 | ## Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Прокопьевского городского округа | ## % | ## 100,0 | ## 102,6 | 1,03 |
| ## 3 | ## Численность воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | ## человек | ## 10,9 | ## 8,98 | ## 0,82 |
| ## 4 | ## Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, в общем количестве образовательных учреждений, % | ## % | ## 52,2 | ## 91,9 | ## 1,76 |
| ## 5 | ## Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве образовательных учреждений, % | ## % | ## 13,8 | ## 51,7 | ## 3,75 |
| ## 6 | ## Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в кемеровской области | ## % | ## 97,4 | ## 103,8 | 1,07 |
| ## 7 | ## Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | ## % | ## 0,0 | ## 0,37 | 0,00 |
| ## 8 | ## Численность обучающихся в образовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического работника | ## человек | ## 14,95 | ## 16,3 | ## 1,09 |
| ## 9 | ## Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую, третью смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях (всего) | ## % | ## 27,9 | ## 27,7 | ## 0,99 |
| ## 10 | ## Удельный вес численности педагогических работников, получающих денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников в общеобразовательных учреждениях, занимающимся классным руководством (всего) | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 11 | ## Удельный вес численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях и горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального общего образования (всего) | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 12 | ## Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | ## % | ## 79,5 | ## 77,7 | ## 0,98 |
| ## 13 | ## Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений общего образования | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 14 | ## Доля общеобразовательных учреждений с увеличенной скоростью доступа к сети «Интернет», в общем количестве общеобразовательных учреждений, имеющих доступ «Интернет» | ## % | ## 35,1 | ## 100,0 | ## 2,85 |
| ## 15 | ## Доля общеобразовательных учреждений оснащенных компьютерным оборудованием, в общем количестве общеобразовательных учреждений | ## % | ## 81,1 | ## 70,3 | ## 0,87 |
| ## 16 | ## Доля общеобразовательных учреждений использующих электронный журнал, в общем количестве общеобразовательных учреждений | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 17 | ## Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, использующих электронный дневник, в общем количестве обучающихся в образовательных учреждениях | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 18 | ## Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, использующих в образовательном процессе электронные формы учебников и учебных пособий, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях | ## % | ## 25,0 | ## 25,8 | ## 1,03 |
| ## 19 | ## Доля обучающихся, охваченными организованными формами отдыха и труда, в общей численности обучающихся | ## % | ## 81,0 | ## 85,4 | ## 1,05 |
| ## 20 | ## Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных двухразовым питанием в общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 21 | ## Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | ## % | ## 100,0 | ## 62,2 | ## 0,62 |
| ## 22 | ## Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | ## % | ## 5,4 | ## 5,4 | ## 1,00 |
| ## 23 | ## Отношение среднемесячной заработной платы педагогов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Прокопьевском городском округе | ## % | ## 100,0 | ## 102,1 | 1,02 |
| ## 24 | ## Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | ## % | ## 86,3 | ## 86,8 | ## 1,01 |
| ## 25 | ## Доля образовательных учреждений, в которых созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ, в общем количестве образовательных учреждений | ## % | ## 25,3 | ## 28,7 | ## 1,13 |
| ## 26 | ## Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 27 | ## Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования, в общей численности детей, проживающих на территории Прокопьевского городского округа | ## % | ## 25,0 | ## 25,7 | ## 1,03 |
| ## 28 | ## Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кемеровской области | ## % | ## 97,4 | ## 113,2 | 1,16 |
| ## 29 | ## Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных двухразовым питанием в общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | 1,00 |
| ## 30 | ## Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 31 | ## Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в поддержке | ## % | ## 10,0 | ## 8,2 | ## 0,82 |
| ## 32 | ## Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 33 | ## Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | ## % | ## 98,0 | ## 98,1 | ## 1,00 |
| ## 34 | ## Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | ## % | ## 21,0 | ## 15,9 | ## 0,76 |
| ## 35 | ## Удельный вес численности обучающихся 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, являющимися членами семей специальной военной операции в общеобразовательных учреждениях | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
|  | ## Число показателей - 35 |  |  |  | ## 38,87 |

Значение показателя степени достижения цели и решения задач на 2023 год составляет 1,11 (соотношение фактического и планового значения показателя достижения цели и решения задач – 38,87/ число показателей достижения целей и решения задач – 35).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета осуществлена на основании данных отчета об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы «Развитие системы образования города Прокопьевска».

Значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета на 2023 год  составляет 0,99 (фактический объем финансовых ресурсов по реализации – 4 038,0 млн.руб./ запланированный объем финансовых ресурсов на реализацию – 4 071,1 млн.руб.).

Показатель общей эффективности Программы за 2023 составляет 1,10 (значение показателя степени достижения цели и решения задач – 1,11* значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета – 0,99)

По результатам определения показателя общей эффективности Программы проведена итоговая оценка реализации Программы и присвоена оценка  «хорошо».

Начальник управления образования

администрации города Прокопьевска					Н.Б. Матвеева

исп.: заместитель директора МАУ «ЦБТО»

Брехова Надежда Владимировна

тел.: 8 (3846) 62-39-58