## Приложение № 6

к Положению

о муниципальных программах

Прокопьевского городского округа

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы Прокопьевского городского округа

«Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг»

(наименование муниципальной программы Прокопьевского городского округа)

за _2018_ год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расхо-дов | Код цели | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользо-ванных бюджетных средств отчетного года в текущем году | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего |  |  | 24 143,2 | 23 966,3 |  | 99,3 |
|  | областной бюджет |  |  | 600,0 | 600,0 |  | 100 |
|  | местный бюджет |  |  | 21 428,8 | 21 325,9 |  | 99,5 |
|  | доходы от платных услуг и безвозмездных перечислений федеральный бюджет |  |  | 2 114,4 | 2 040,4 |  | 96,5 |
| 1. Основное мероприятие: «Оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» | Всего |  |  | 23 239,5 | 23 062,6 |  | 99,2 |
|  | местный бюджет |  |  | 21 125,1 | 21 022,2 |  | 99,5 |
|  | доходы от платных услуг и безвозмездных перечислений федеральный бюджет |  |  | 2 114,4 | 2 040,4 |  | 96,5 |
| 1.1Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг» | Всего |  |  | 23 239,5 | 23 062,6 |  | 99,2 |
|  | местный бюджет | 02 0 01 12110 |  | 21 125,1 | 21 022,2 |  | 99,5 |
|  | доходы от платных услуг и безвозмездных перечислений федеральный бюджет | 02 0 01 12110 |  | 2 114,4 | 2 040,4 |  | 96,5 |
| 2.Основное мероприятие: «Поддержка функционирования центра по оказанию государственных и муниципальных услуг» | Всего |  |  | 903,7 | 903,7 |  | 100 |
|  | областной бюджет |  |  | 600,0 | 600,0 |  | 100 |
|  | местный бюджет |  |  | 303,7 | 303,7 |  | 100 |
| 2.1Финансовое обеспечение для поддержки функционирования центра по оказанию государственных и муниципальных услуг | Всего |  |  | 203,7 | 203,7 |  | 100 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 203,7 | 203,7 |  | 100 |
| 2.1.1 Оснащение и техническое обеспечение | Всего |  |  | 93,9 | 93,9 |  | 100 |
|  | местный бюджет | 02 0 02 12120 |  | 93,9 | 93,9 |  | 100 |
| 2.1.2 Текущий и капитальный ремонт | Всего |  |  | 109,8 | 109,8 |  | 100 |
|  | местный бюджет | 02 0 02 12120 |  | 109,8 | 109,8 |  | 100 |
| 2.2Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего |  |  | 700,0 | 700,0 |  | 100 |
|  | областной бюджет | 02 0 02 72110 | 0390002075 | 600,0 | 600,0 |  | 100 |
|  | местный бюджет | 02 0 02 S2110 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100 |

Директор муниципальной программы:

Управляющий делами,

руководитель аппарата

администрации города Прокопьевска___________        О.А. Турунова

Исполнитель:

Главный бухгалтер  ________________    Н.Л. Волкова

телефон:  68-05-31

## Приложение № 7

к Положению

о муниципальных программах

Прокопьевского городского округа

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг»

(наименование муниципальной программы Прокопьевского городского округа)

за 2018 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт за предыдущий год |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество предоставленных услуг на базе МФЦ | шт. | 261 423 | 250 000 |  | 275 361 |  |
| 2. | Количество оказанных консультаций (информационных услуг) | проценты | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 3. | Среднее время при обращении граждан и юридических лиц за получением одной услуги | мин. | 15 | 15 |  | 15 |  |
| 4. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | - | 95 |  | 95 |  |
| 5. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | проценты | - | 60 |  | 60 |  |

| Директор муниципальной программы: Управляющий делами, руководитель аппарата администрации города Прокопьевска ___________ О.А. Турунова Исполнитель: Главный бухгалтер ________________ Н.Л. Волкова телефон: 68-05-31 |  |
| --- | --- |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг» за 2018 год

Муниципальная  программа «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг» утверждена постановлением администрации   города  Прокопьевска от 01.11.2016 № 147-п  (в редакции постановления  от 05.03.2018 № 21-п, от 30.11.2018 № 162-п).

Целью программы является оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Задачами программы являются повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечение стандарта комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия.

Муниципальная программа состоит из следующих  основных мероприятий:

1. «Оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»;

2. «Поддержка функционирования центра по оказанию государственных и муниципальных услуг».

Для решения задач были выполнены следующие мероприятия:

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, путем сокращения  времени ожидания заявителей в очереди при подаче заявки на предоставление услуги и при получении ее результатов, а также количества документов, которые необходимо предоставить заявителю при обращении за услугой, укомплектованности учреждения специалистами высокой квалификации;

- обеспечение стандарта комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, путем оснащения учреждения современным техническим оборудованием;

- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг путем повышения информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;

- развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия, путем обеспечения доступа МФЦ к информационным системам органов государственной власти и местного самоуправления.

В 2018 году финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлялось за счет субсидий на выполнение муниципального задания,  средств от приносящей доход деятельности, в пределах утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.

В рамках выполнения муниципальной целевой программы «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг» выделено субсидий в объеме 22 028,8  тыс. руб. Данные средства направлены:

-93,9 тыс. руб. на оснащение и техническое обеспечение;

- 109,8 тыс. руб. на текущий и капитальный ремонт;

- 700,0 тыс. руб. на создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (программно- технический комплекс «Портативный комплекс регистрации биометрических параметров»);

- 21 125,1 тыс. руб. на содержание МАУ «МФЦ»,  из них:

- оплату труда работников Учреждения;

- услуги охраны;

- коммунальные услуги;

- прочие выплаты.

Объем поступивших средств от оказания платных услуг  составил 2 040,4 тыс. руб. Данные средства были направлены на обновление и укрепление материально-технической базы учреждения.

Исполнение  мероприятий данной программы составляет 99,3%. Неисполнение программы на 100% означает, что имеется кредиторская задолженность, которая будет оплачена в 2019 году.

Результативность реализации муниципальной программы зависит от достигнутых показателей (индикаторов) в отчетном финансовом году. В результате мониторинга показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год, достигнуты высокие показатели.

| Управляющий делами, руководитель аппарата администрации города Прокопьевска | О.А. Турунова |
| --- | --- |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг» за 2018 год

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации программы в целом, как результативности программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом  объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

СРм = Мв / М,

1=2/2

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств и иных источников ресурсного обеспечениямуниципальной программы путем сопоставленияплановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по следующей формуле:

ССузобщ = Зфобщ / Зпобщ,

0,99=23966,3/24143,2

где:

ССузобщ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ - фактические расходы на реализацию в отчетном году;

Зпобщ–плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

1,01 = 1 / 0,99

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий по программе;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДпз = ЗПп / ЗПф, где:

СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Степень достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество предоставленных услуг на базе МФЦ | шт. | 250 000 | 275 361 | 1,1 |
| 2. | Количество оказанных консультаций (информационных услуг) | проценты | 100 | 100 | 1,0 |
| 3. | Среднее время при обращении граждан и юридических лиц за получением одной услуги | мин. | 15 | 15 | 1,0 |
| 4. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | 95 | 95 | 1,0 |
| 5. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | проценты | 60 | 60 | 1,0 |

Степень реализации программы  рассчитывается по формуле:

CPп = 1NСДпз/N,где:

1,02 = (1,1+1+1+1+1)/5

СРп - степень реализации программы;

СДпз - степень достижения планового значения показателя,характеризующего цели и задачи программы;

N - число показателей,характеризующих цели и задачи программы.

Мероприятия, запланированные данной программой, были выполнены, что подтверждено показателями результативности.

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп = СРп х Эис,

1,03   =1,02*1,01

где:

ЭРп - эффективность реализации программы;

СРп - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения согласно таблице:

| Численное значение | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| ЭРп>0,9 | высокая |
| 0,75<ЭРп<0,9 | средняя |
| 0,6<ЭРп<0,75 | удовлетворительная |
| ЭРп<0,6 | неудовлетворительная |

Оценка эффективности реализации программы  «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг»– 1,03 (высокая).

| Управляющий делами, руководитель аппарата администрации города Прокопьевска | О.А. Турунова |
| --- | --- |