Расчет оценки эффективности муниципальной программы                                           «Возмещение затрат за услуги жилищно-коммунального хозяйства

города Прокопьевска»

за 2019 год

Оценка эффективности муниципальной программы проводится                          в два этапа.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с планируемыми:

,

- степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

СДН  = (0,95+1,0+0,98+1,0+0,99+1,0+0,84+1,0+1,0+1,0+1,0+1,01) /12= 1,0

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

СДП1 = 61,1/64,4 = 0,95;

СДП2 = 10,09/10,09 =1,0;

СДП3 = 100/102 =0,98;

СДП4  = 6,2/6,2 = 1,0;

СДП5  = 131/132 = 0,99;

СДП6  = 0,3/0,3= 1,0;

СДП7  = 82,4/98,1 = 0,84

СДП8  = 41,3/41,3 = 1,0;

СДП9  = 5/5 = 1,0;

СДП10  = 3/3 = 1,0;

СДП11  = 323,6/323,6 = 1,0;

СДП12  = 505/501 = 1,01;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат                                       и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджетов определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где: УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы за 2019 год;

ФП - плановый объем финансирования на 2019 год.

УФ = 50500,1 тыс.рублей / 51264,4 тыс.рублей = 0,99

По результатам оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов рассчитывается эффективность муниципальной программы:

ЭМП=(Сдц/УФ)*100%,                                                                                      где:  - степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

ЭМП = (1,0 /0,99)*100% =101%

Вывод об эффективности муниципальной программы определяется                            на основании следующих критериев:

| Эффективность муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 50% |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 50% - 74% |
| Эффективная | 75% - 100% |
| Высокоэффективная | более 100% |

Заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ Т.В. Давыдова Исп. Иванова Е.А. Тел. 66-80-34