Расчет оценки эффективности муниципальной программы                                            «Жилищно-коммунальное хозяйство города Прокопьевска»                                                         за 2019 год

Оценка эффективности муниципальной программы проводится                          в два этапа.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с планируемыми:

,

- степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

СДН  = (0,97+0,99+0,75+0,96+0,98+0,87) / 6 = 0,92

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

СДП1 = 45/46,3 = 0,97;

СДП2 = 0,213/0,216 = 0,99;

СДП3 = 27,1/36 = 0,75;

СДП4 = 22,9/23,8 = 0,96;

СДП5 = 1035,8/1054,2 = 0,98;

СДП6  = 1,23/1,41 = 0,87;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат                                       и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджетов определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где: УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы за 2019 год;

ФП - плановый объем финансирования на 2019 год.

УФ = 978 534,3 тыс.рублей / 987 970,9 тыс.рублей = 0,99045

По результатам оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов рассчитывается эффективность муниципальной программы:

ЭМП=(Сдц/УФ)*100%,                                                                                      где:  - степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

ЭМП = (0,92 / 0,99045)*100% = 93%

Вывод об эффективности муниципальной программы определяется                            на основании следующих критериев:

| Эффективность муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 50% |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 50% - 74% |
| Эффективная | 75% - 100% |
| Высокоэффективная | более 100% |

Заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ Т.В. Давыдова