Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Молодежная политика» за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. При проведении данной оценки учитывается редакция муниципальной программы, утвержденная до 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу; степени соответствия запланированному уровню затрат; эффективности использования средств местного бюджета.

Общий объем финансирования: - программы молодежная политика в 2019 году  составил 15 081,3 тыс.руб., освоение 100% (15 081,3 тыс.руб./ 15 081,3 тыс.руб. = 100%). Степень соответствия запланированному уровню затрат для мероприятий программы осуществляемые за счет средств местного бюджета составляет 100% (14 508,5 тыс.руб./        14 508,5 тыс.руб.).

Из 8 целевых показателей - 7 выполнены на 100%, общая степень  выполнения составляет   87,4% из-за не проведения конкурса «Молодая семья» в связи с отсутствием участников.

Целевой показатель: Доля молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах программы, в общей численности молодежи выполнен на 100 %;

Целевой показатель: Количество информационных материалов и сюжетов о деятельности сферы молодежной политики, опубликованных в СМИ выполнен на 100%;

Целевой показатель: Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и студенческих объединений, органов студенческого самоуправления, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет выполнен на 100 %;

Целевой показатель: Количество подростков и молодежи, трудоустроенных на временные рабочие места в свободное от учебы время выполнен на 99,5%;

Целевой показатель: Количество мероприятий по профилактике социально негативных явлений в молодежной и подростковой среде выполнен на 100 %;;

Целевой показатель: Количество социальных  проектов и мероприятий реализованных силами молодежи при поддержке органов по делам молодежи выполнен на 100 %;;

Целевой показатель: Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества организованных мероприятий выполнен на 100 %;;

Целевой показатель: Количество супружеских пар, принимающих участие в городском конкурсе супружеских пар «Молодая семья» не выполнен в связи с отсутствием участников на конкурс «Молодая семья»

Вывод: программа в дальнейшем может реализовываться и финансироваться. Для увеличения эффективности программы необходимо привлечение дополнительного финансирования программных мероприятий из средств бюджетов и внебюджетных источников.