Расчет оценки эффективности

муниципальной программы Прокопьевского городского округа

«Развитие системы образования города Прокопьевска»

за 2019 год.

При оценке эффективности Программы учтена степень достижения цели и решения задач, а также степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования средств.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы осуществлена на основании данных отчета о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования города Прокопьевска»:

| ## № п.п. | ## Наименование целевого показателя (индикатора) | ## Единица измерения | ## Значение целевого показателя (индикатора) |  | ## Коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## План 2019 год | ## Факт 2019 год |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| ## 1 | ## Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | ## % | ## 69,5 | ## 64,9 | 0,93 |
| ## 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 1,8 | 1,4 | 0,78 |
| ## 3 | ## Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области | ## % | ## 100,0 | ## 96,4 | 0,96 |
| ## 4 | ## Средний размер заработной платы педагогических работников дошкольного образования | ## рублей | ## 33 525,9 | ## 32 319,32 | 0,96 |
| ## 5 | ## Численность воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | ## человек | ## 10,9 | ## 10,7 | ## 0,98 |
| ## 6 | ## Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области | ## % | ## 96,7 | ## 101,1 | 1,05 |
| ## 7 | ## Средний размер заработной платы педагогических работников общего образования | ## рублей | ## 33 525,9 | ## 33 895,78 | ## 1,01 |
| ## 8 | ## Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | ## % | ## 0,2 | ## 0,6 | 3,0 |
| ## 9 | ## Численность обучающихся в образовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического работника | ## человек | ## 14,95 | ## 16,77 | ## 1,12 |
| ## 10 | ## Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую, третью смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях (всего) | ## % | ## 7,4 | ## 12,2 | ## 1,65 |
| ## 11 | ## Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | ## % | ## 72,8 | ## 72,9 | ## 1,00 |
| ## 12 | ## Доля учреждений дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 13 | ## Доля общеобразовательных учреждений с увеличенной скоростью доступа к сети «Интернет», в общем количестве общеобразовательных учреждений, имеющих доступ «Интернет» | ## % | ## 13,2 | ## 13,2 | ## 1,0 |
| ## 14 | ## Доля общеобразовательных учреждений оснащенных компьютерным оборудованием, в общем количестве общеобразовательных учреждений | ## % | ## 5,3 | ## 5,3 | ## 1,0 |
| ## 15 | ## Доля общеобразовательных учреждений использующих электронный журнал, в общем количестве общеобразовательных учреждений | ## % | ## 80,0 | ## 80,0 | ## 1,0 |
| ## 16 | ## Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, использующих электронный дневник, в общем количестве обучающихся в образовательных учреждениях | ## % | ## 30,0 | ## 40,0 | ## 1,33 |
| ## 17 | ## Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, использующих в образовательном процессе электронные формы учебников и учебных пособий, в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях | ## % | ## 5,0 | ## 8,0 | ## 1,6 |
| ## 18 | ## Доля обучающихся, охваченными организованными формами отдыха и труда, в общей численности обучающихся | ## % | ## 71,0 | ## 71,0 | ## 1,0 |
| ## 19 | ## Доля учреждений общего образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений общего образования | ## % | ## 2,6 | ## 5,3 | ## 2,04 |
| ## 20 | ## Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями обеспеченных двухразовым питанием в общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,0 |
| ## 21 | ## Отношение среднемесячной заработной платы педагогов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области | ## % | ## 100 | ## 97,5 | 0,97 |
| ## 22 | ## Средний размер заработной платы педагогических работников дополнительного образования | ## рублей | ## 33 525,9 | ## 32 676,69 | 0,97 |
| ## 23 | ## Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | ## % | ## 85,0 | ## 85,0 | ## 1,00 |
| ## 24 | ## Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | ## % | ## 100,0 | ## 86,0 | ## 0,86 |
| ## 25 | ## Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования, в общей численности детей, проживающих на территории Прокопьевского городского округа | ## % | ## 7,0 | ## 6,8 | ## 0,97 |
| ## 26 | ## Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области | ## % | ## 96,7 | ## 103,1 | 1,07 |
| ## 27 | ## Средний размер заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ## рублей | ## 33 525,9 | ## 34 562,92 | 1,03 |
| ## 28 | ## Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в расчете на 1 педагогического работника | ## человек | ## 1,75 | ## 1,71 | ## 0,98 |
| ## 29 | ## Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | ## % | ## 79,0 | ## 89,1 | ## 1,13 |
| ## 30 | ## Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в поддержке | ## % | ## 10,0 | ## 8,5 | ## 0,85 |
| ## 31 | ## Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ## % | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 1,00 |
| ## 32 | ## Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | ## % | ## 97,2 | ## 97,5 | ## 1,00 |
| ## 33 | ## Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | ## % | ## 19,0 | ## 21,4 | ## 1,13 |
|  | ## Число показателей - 33 |  |  |  | ## 37,37 |

Значение показателя степени достижения цели и решения задач на 2019 год составляет 1,13 (соотношение фактического и планового значения показателя достижения цели и решения задач – 37,37/ число показателей достижения целей и решения задач – 33).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета осуществлена на основании данных отчета об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы «Развитие системы образования города Прокопьевска».

Значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета на 2019год  составляет 0,97 (фактический  объем финансовых ресурсов по реализации – 2 654,4 млн.руб./ запланированный объем финансовых ресурсов на реализацию – 2 739,7 млн.руб.).

Показатель общей эффективности Программы за 2019 составляет 1,1 (значение показателя степени достижения цели и решения задач - 1,13* значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета – 0,97)

По результатам определения показателя общей эффективности Программы проведена итоговая оценка реализации Программы и присвоена оценка  «хорошо».

Начальник Управления образования                                              И.А.Бойко

Исп.Старцева О.В.

Тел. 61-34-47