Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни населения Прокопьевского городского округа»

за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. При проведении данной оценки учитывается редакция муниципальной программы, утвержденная до 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу; степени соответствия запланированному уровню затрат; эффективности использования средств местного бюджета.

Общий объем финансирования: - программы формирование здорового образа жизни населения Прокопьевского городского округа в 2019 году   составил 273 514,2 тыс. руб., освоение 92,5% (273 514,2 тыс. руб./287 765,0 тыс. руб. = 95,0%). Степень соответствия запланированному уровню затрат для мероприятий программы осуществляемые за счет средств местного бюджета составляет 97,9% (247 073,9 тыс. руб./252 225,5 тыс. руб.).

Из 18 целевых показателей - 16 выполнены более чем на 95 процентов, общая степень    выполнения составляет 102%.

Целевой показатель: Численность занимающихся в спортивных школах выполнен         на 99,2 %	;

Целевой показатель: Количество спортсменов- разрядников  выполнен   на 228 %;

Целевой показатель: Количество муниципальных спортивных школ  выполнен                  на 100 %;

Целевой показатель: Увеличение количества  выдающихся спортсменов-юных талантов спорта  выполнен   на 150 %;

Целевой показатель: Удельный вес численности населения, прошедшие испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО от общей численности населения приступивших к сдаче испытаний  выполнен   на 109 %;

Целевой показатель: Участие спортсменов на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней  выполнен   на 106 %;

Целевой показатель: Количество спортивных сооружений для массового и активного отдыха населения  выполнен   на 100 %;

Целевой показатель: Количество вновь построенных и реконструированных спортивных площадок выполнен   на 100 %;

Целевой показатель: Доля  населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в численности населения от 3 до 79 лет  выполнен на 100,8 %;

Целевой показатель: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  выполнен на 100%;

Целевой показатель: Объем капитальных ремонтов не  выполнен в связи с отсутствием финансирования;

Целевой показатель: Количество приобретенного спортивного инвентаря и техники  выполнен  на 102%;

Целевой показатель: Количество спортивных учреждений выполнен на 66,7 % ; в связи с объединением спортивной школы со спортивным сооружением

Целевой показатель: Количество посещений учреждений физической культуры и спорта в год выполнен на 100% ;

Целевой показатель: Количество наград, завоеванных спортсменами на региональных, всероссийских и международных соревнованиях выполнен на 104 % ;

Целевой показатель: Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий выполнен на 103 % ;

Целевой показатель: Результат выступлений в сезоне футбольного клуба выполнен         на 61 %  в связи с обновлением команды молодыми игроками;

Целевой показатель: Результат выступлений в сезоне хоккейного клуба выполнен          на 107 % ;

Вывод: программа в дальнейшем может реализовываться и финансироваться. Для увеличения эффективности программы необходимо привлечение дополнительного финансирования программных мероприятий из средств бюджетов и внебюджетных источников.