Расчет оценки эффективности муниципальной программы                                          «Формирование современной городской среды города Прокопьевска»                                                         за 2019 год

Оценка эффективности муниципальной программы проводится                          в два этапа.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с планируемыми:

,

- степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

СДН  = (1+1+1+1+1+1+1+1) / 8 = 1,0

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗП / ЗФ, (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП1 = 50/50 = 1,0;

СДП2 = 66,23/66,23 = 1,0;

СДП3 = 51,3/51,3 = 1,0;

СДП4 = 2/2 = 1,0;

СДП5  = 18705,8/18705,8 = 1,0.

СДП6  = 5/5 = 1,0.

СДП7  = 20/20 = 1,0.

СДП8  = 50/50 = 1,0.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат                                       и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджетов определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где: УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы за 2019 год;

ФП - плановый объем финансирования на 2019 год.

УФ = 98 775,5 тыс.рублей / 98 775,5 тыс.рублей = 1,0

По результатам оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов рассчитывается эффективность муниципальной программы:

ЭМП=(Сдц/УФ)*100%,                                                                                      где:  - степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

ЭМП = (1,0 / 1,0)*100% = 100%

Вывод об эффективности муниципальной программы определяется                            на основании следующих критериев:

| Эффективность муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 50% |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 50% - 74% |
| Эффективная | 75% - 100% |
| Высокоэффективная | более 100% |

Заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ Т.В. Давыдова

Исп. Глушенко И.В.

тел.66-80-35