ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. Общие положения.	3

2. Макроэкономические параметры.	3

3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.	3

4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.	13

5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них.	41

6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.	51

7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.	51

8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	53

9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	53

# 1. Общие положения

Настоящий документ содержит:

•	оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

•	предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

•	расчеты экономической эффективности инвестиций;

•	расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения.

В ценовых зонах теплоснабжения расчет экономической эффективности инвестиций и расчеты ценовых (тарифных) последствий, производится в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.

# 2. Макроэкономические параметры

Величина индексов-дефляторов стоимости строительства, применимых при расчете затрат до 2034 г. приведена в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозные индексы для расчета стоимости строительства и реконструкции объектов

| Индекс цен производителей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (письмо Минэкономразвития 36804-ПК/Д03и от 28.09.2022 г.) | 1,059 | 1,053 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| Накопительное значение индекса (с 2023 г.) | 1,000 | 1,053 | 1,104 | 1,157 | 1,212 | 1,270 | 1,331 | 1,395 | 1,462 | 1,532 | 1,606 | 1,683 |

# 3. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Суммарные капитальные затраты в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей составят:

- в прогнозных ценах – 6 092,470 млн. руб. (без учета фактических затрат 2022 г.).

Таблица 2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 ООО "ТЭР", тыс. руб. без НДС

| Стоимость проектов | 2022 факт | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО №001 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 134 157 | 269 908 | 283 863 | 457 259 | 351 596 | 228 896 | 591 680 | 423 336 | 876 457 | 824 670 | 946 255 | 544 415 | - |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 134 157 | 404 065 | 687 929 | 1 145 188 | 1 496 784 | 1 725 680 | 2 317 360 | 2 740 696 | 3 617 153 | 4 441 823 | 5 388 078 | 5 932 493 | 5 932 493 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 134 157 | 269 908 | 283 863 | 457 259 | 351 596 | 228 896 | 591 680 | 423 336 | 876 457 | 824 670 | 946 255 | 544 415 | - |
| Собственные средства, в том числе: | 133 688 | 125 255 | 77 172 | 377 394 | 219 591 | 119 817 | 180 797 | 204 256 | 153 626 | 62 898 | 80 368 | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 469 | 144 654 | 206 691 | 79 866 | 132 005 | 109 079 | 410 883 | 219 080 | 178 416 | 217 357 | 321 472 | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 415 | 544 415 | 544 415 | 544 415 | - |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 98 201 | 92 841 | 173 309 | 330 137 | 224 328 | 228 896 | 498 376 | 423 336 | 332 042 | 280 255 | 401 840 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 98 201 | 191 042 | 364 351 | 694 488 | 918 816 | 1 147 712 | 1 646 088 | 2 069 424 | 2 401 466 | 2 681 721 | 3 083 561 | 3 083 561 | 3 083 561 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 98 201 | 92 841 | 173 309 | 330 137 | 224 328 | 228 896 | 498 376 | 423 336 | 332 042 | 280 255 | 401 840 | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | 97 732 | 88 881 | 47 293 | 330 137 | 219 591 | 119 817 | 180 797 | 204 256 | 153 626 | 62 898 | 80 368 | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | 469 | 3 960 | 126 017 | - | 4 737 | 109 079 | 317 579 | 219 080 | 178 416 | 217 357 | 321 472 | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | 469 | 3 960 | 126 017 | - | 4 737 | 109 079 | 317 579 | 219 080 | 178 416 | 217 357 | 321 472 | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 98 201 | 92 841 | 173 309 | 330 137 | 224 328 | 228 896 | 498 376 | 423 336 | 332 042 | 280 255 | 401 840 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 98 201 | 191 042 | 364 351 | 694 488 | 918 816 | 1 147 712 | 1 646 088 | 2 069 424 | 2 401 466 | 2 681 721 | 3 083 561 | 3 083 561 | 3 083 561 |
| Проект 001.01.02.001. "Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 13 514 | 29 691 | 1 000 | 61 074 | - | 2 889 | 182 363 | 1 476 | 38 172 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13 514 | 43 205 | 44 205 | 105 279 | 105 279 | 108 168 | 290 531 | 292 007 | 330 179 | 330 179 | 330 179 | 330 179 | 330 179 |
| Проект 001.01.02.002. "Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 12 027 | 13 468 | - | 53 788 | 77 366 | 65 316 | 105 127 | 214 449 | 38 322 | 74 419 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 12 027 | 25 495 | 25 495 | 79 283 | 156 649 | 221 965 | 327 092 | 541 541 | 579 863 | 654 282 | 654 282 | 654 282 | 654 282 |
| Проект 001.01.02.003. "Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 23 739 | 1 679 | - | 21 775 | 27 665 | - | - | - | - | 3 500 | 94 600 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 23 739 | 25 418 | 25 418 | 47 193 | 74 858 | 74 858 | 74 858 | 74 858 | 74 858 | 78 358 | 172 958 | 172 958 | 172 958 |
| Проект 001.01.02.004. "Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 20 590 | 3 181 | - | - | - | - | - | - | - | 2 907 | 92 500 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 20 590 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 23 771 | 26 678 | 119 178 | 119 178 | 119 178 |
| Проект 001.01.02.005. "Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 81 | 1 747 | - | 13 058 | - | - | - | - | 977 | 11 159 | 71 690 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 81 | 1 828 | 1 828 | 14 886 | 14 886 | 14 886 | 14 886 | 14 886 | 15 863 | 27 022 | 98 712 | 98 712 | 98 712 |
| Проект 001.01.02.006. "Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 14 056 | 8 038 | - | 3 329 | - | - | - | 35 051 | 38 201 | 68 450 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 14 056 | 22 094 | 22 094 | 25 423 | 25 423 | 25 423 | 25 423 | 60 474 | 98 675 | 167 125 | 167 125 | 167 125 | 167 125 |
| Проект 001.01.02.007. "Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 409 | - | - | 12 631 | - | - | 1 890 | 37 500 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 409 | 409 | 409 | 13 040 | 13 040 | 13 040 | 14 930 | 52 430 | 52 430 | 52 430 | 52 430 | 52 430 | 52 430 |
| Проект 001.01.02.008. "Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 4 704 | - | 32 250 | 3 900 | - | - | - | 3 150 | 64 890 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 4 704 | 4 704 | 36 954 | 40 854 | 40 854 | 40 854 | 40 854 | 44 004 | 108 894 | 108 894 | 108 894 | 108 894 |
| Проект 001.01.02.009. "Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2 685 | 4 879 | - | 18 105 | 46 653 | 27 231 | - | 43 291 | 72 440 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2 685 | 7 564 | 7 564 | 25 669 | 72 322 | 99 553 | 99 553 | 142 844 | 215 284 | 215 284 | 215 284 | 215 284 | 215 284 |
| Проект 001.01.02.010. "Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 767 | 892 | - | - | - | - | 2 130 | - | 67 110 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 767 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 4 790 | 4 790 | 71 900 | 71 900 | 71 900 | 71 900 | 71 900 |
| Проект 001.01.02.011. "Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 060 | - | - | 43 291 | 9 823 | - | - | 2 130 | 71 540 | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 44 351 | 54 174 | 54 174 | 54 174 | 56 304 | 127 844 | 127 844 | 127 844 | 127 844 | 127 844 |
| Проект 001.01.02.012. "Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 311 | - | 7 593 | - | - | - | - | - | - | 2 130 | 143 050 | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 311 | 311 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 10 034 | 153 084 | 153 084 | 153 084 |
| Проект 001.01.02.013. "Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 586 | - | - | - | - | - | - | - | 2 130 | 52 800 | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 2 716 | 55 516 | 55 516 | 55 516 | 55 516 |
| Проект 001.01.02.014. "Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 2 366 | - | 280 | 2 521 | 59 080 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 2 366 | 2 366 | 2 646 | 5 167 | 64 247 | 64 247 | 64 247 | 64 247 | 64 247 | 64 247 | 64 247 | 64 247 |
| Проект 001.01.02.015. "Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 7 721 | - | - | 32 000 | - | 2 406 | 89 439 | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 7 721 | 7 721 | 7 721 | 39 721 | 39 721 | 42 127 | 131 566 | 131 566 | 131 566 | 131 566 | 131 566 | 131 566 |
| Проект 001.01.02.016. "Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 2 982 | 2 699 | - | 3 145 | 3 400 | 63 070 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2 982 | 5 681 | 5 681 | 8 826 | 12 226 | 75 296 | 75 296 | 75 296 | 75 296 | 75 296 | 75 296 | 75 296 | 75 296 |
| Проект 001.01.02.017. "Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 141 | 1 308 | - | - | - | 3 800 | 61 560 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 141 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 5 249 | 66 809 | 66 809 | 66 809 | 66 809 | 66 809 | 66 809 | 66 809 |
| Проект 001.01.02.018. "Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 850 | - | - | 36 411 | 21 000 | 3 800 | 57 340 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 850 | 850 | 850 | 37 261 | 58 261 | 62 061 | 119 401 | 119 401 | 119 401 | 119 401 | 119 401 | 119 401 | 119 401 |
| Проект 001.01.02.019. "Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 4 950 | 162 777 | 29 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 4 950 | 167 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 | 196 727 |
| Проект 001.01.02.020. "Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 384 | 454 | 544 | - | - | 1 860 | 54 520 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 384 | 838 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 3 243 | 57 763 | 57 763 | 57 763 | 57 763 | 57 763 | 57 763 | 57 763 |
| Проект 001.01.02.021. "Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 363 | 400 | - | - | 1 850 | 31 040 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 363 | 763 | 763 | 763 | 2 613 | 33 653 | 33 653 | 33 653 | 33 653 | 33 653 | 33 653 | 33 653 |
| Проект 001.01.02.022. "Прочие мероприятия ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 3 018 | 4 701 | 995 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3 018 | 7 718 | 8 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 10 713 |
| Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 35 956 | 177 067 | 110 554 | 127 123 | 127 268 | - | 93 304 | - | 544 415 | 544 415 | 544 415 | 544 415 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 35 956 | 213 023 | 323 578 | 450 700 | 577 968 | 577 968 | 671 272 | 671 272 | 1 215 687 | 1 760 102 | 2 304 517 | 2 848 932 | 2 848 932 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 35 956 | 177 067 | 110 554 | 127 123 | 127 268 | - | 93 304 | - | 544 415 | 544 415 | 544 415 | 544 415 | - |
| Собственные средства, в том числе: | 35 956 | 36 373 | 29 879 | 47 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 140 694 | 80 675 | 79 866 | 127 268 | - | 93 304 | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 415 | 544 415 | 544 415 | 544 415 | - |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 2 462 | 79 866 | 83 114 | - | 44 809 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 2 462 | 82 328 | 165 442 | 165 442 | 210 251 | 210 251 | 210 251 | 210 251 | 210 251 | 210 251 | 210 251 |
| Проекты 001.02.01.001. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №5, 66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 19 083 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 19 083 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 | 19 938 |
| Проекты 001.02.01.002. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 2 462 | 32 250 | 82 259 | - | 44 809 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 2 462 | 34 712 | 116 971 | 116 971 | 161 780 | 161 780 | 161 780 | 161 780 | 161 780 | 161 780 | 161 780 |
| Проекты 001.02.01.003. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №23 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Проекты 001.02.01.004. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 4 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 |
| Проекты 001.02.01.005. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 18 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 | 18 857 |
| Проекты 001.02.01.007. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 |
| Проекты 001.02.01.009. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 |
| Проекты 001.02.01.014. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 1 581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 28 641 | 175 867 | 97 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 28 641 | 204 508 | 302 274 | 302 274 | 302 274 | 302 274 | 302 274 | 302 274 | 302 274 | 302 274 | 302 274 | 302 274 | 302 274 |
| Проект 001.02.02.005. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №32 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №31 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 53 419 | 36 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 53 419 | 89 832 | 89 832 | 89 832 | 89 832 | 89 832 | 89 832 | 89 832 | 89 832 | 89 832 | 89 832 | 89 832 |
| Проект 001.02.02.006. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №38 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №39 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 28 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 | 28 641 |
| Проект 001.02.02.007. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельных №44, 46 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №45 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 71 001 | 61 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 71 001 | 132 354 | 132 354 | 132 354 | 132 354 | 132 354 | 132 354 | 132 354 | 132 354 | 132 354 | 132 354 | 132 354 |
| Проект 001.02.02.014. "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №20 ООО "ТЭР" с переключением тепловых нагрузок на котельную №114 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 51 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 51 448 | 51 448 | 51 448 | 51 448 | 51 448 | 51 448 | 51 448 | 51 448 | 51 448 | 51 448 | 51 448 | 51 448 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 5 195 | 7 257 | - | - | - | - | 527 673 | 527 673 | 527 673 | 527 673 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 5 195 | 12 452 | 12 452 | 12 452 | 12 452 | 12 452 | 540 125 | 1 067 798 | 1 595 471 | 2 123 144 | 2 123 144 |
| Проект 001.02.03.001. "Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" с целью повышения надежности теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 5 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 |
| Проект 001.02.03.001. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 446 | 33 446 | 33 446 | 33 446 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 446 | 66 893 | 100 339 | 133 785 | 133 785 |
| Проект 001.02.03.002. "Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной №6 ООО "ТЭР" с целью оптимизации теплоснабжения МКД с переключением на тепловую сеть МЧС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 4 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 |
| Проект 001.02.03.002. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 332 | 417 332 | 417 332 | 417 332 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 332 | 834 664 | 1 251 996 | 1 669 328 | 1 669 328 |
| Проект 001.02.03.008. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 942 | 2 942 | 2 942 | 2 942 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 942 | 5 883 | 8 825 | 11 766 | 11 766 |
| Проект 001.02.03.009. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 056 | 14 056 | 14 056 | 14 056 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 056 | 28 113 | 42 169 | 56 226 | 56 226 |
| Проект 001.02.03.010. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 721 | 1 081 | 1 442 | 1 442 |
| Проект 001.02.03.011. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 536 | 59 536 | 59 536 | 59 536 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 536 | 119 073 | 178 609 | 238 145 | 238 145 |
| Проект 001.02.03.014. "Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" (вынос транзитного трубопровода)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 2 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 2 548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 |
| Проект 001.02.04.004. "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №29 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 2 548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций и ЦТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 |
| Проект 001.02.06.007. "Устройство ПНС в здании котельной №46 ООО "ТЭР" с насосами на подающем трубопроводе и регулятором подпора" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 3 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 8 000 | 44 154 | - | 48 495 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 8 000 | 52 154 | 52 154 | 100 649 | 100 649 | 100 649 | 100 649 | 100 649 | 100 649 | 100 649 |
| Проект 001.02.08.002. "Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная - котельная №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Проект 001.02.08.002. "Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/1 от котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 44 154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 | 44 154 |
| Проект 001.02.08.002. "Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/2 от котельной №6 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | 48 495 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | 48 495 | 48 495 | 48 495 | 48 495 | 48 495 | 48 495 | 48 495 |
| Подгруппа проектов 001.02.11.000 "Строительство трубопроводов ГВС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 7 315 | 1 200 | 2 000 | 32 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 7 315 | 8 515 | 10 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 | 42 515 |
| Проект 001.02.11.001. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №5,66 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5 297 | - | 1 000 | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5 297 | 5 297 | 6 297 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | 14 797 |
| Проект 001.02.11.008. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №48 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 1 343 | - | 1 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1 343 | 1 343 | 2 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 | 10 343 |
| Проект 001.02.11.009. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №49 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 676 | 1 200 | - | 10 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 676 | 1 876 | 1 876 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 | 12 376 |
| Проект 001.02.11.013. "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной №104 ООО "ТЭР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

Таблица 3. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №002 МУП "ГТХ", тыс. руб. без НДС

| Стоимость проектов | 2022 факт | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО №002 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | - | 28 008 | 131 310 | 18 382 | 7 244 | 10 467 | 1 989 | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Всего смета проектов накопленным итогом | - | 28 008 | 159 318 | 177 700 | 184 943 | 195 410 | 197 399 | 197 399 | 221 583 | 245 766 | 269 950 | 294 133 | 294 133 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 28 008 | 131 310 | 18 382 | 7 244 | 10 467 | 1 989 | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 4 649 | 4 869 | 5 082 | 5 266 | 5 476 | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 23 359 | 126 441 | 13 300 | 1 978 | 4 991 | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 19 433 | 118 622 | 6 205 | 6 109 | 9 903 | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 19 433 | 138 055 | 144 260 | 150 368 | 160 271 | 162 260 | 162 260 | 162 260 | 162 260 | 162 260 | 162 260 | 162 260 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 19 433 | 118 622 | 6 205 | 6 109 | 9 903 | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 2 942 | 4 681 | 3 964 | 4 131 | 4 912 | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 16 491 | 113 941 | 2 241 | 1 978 | 4 991 | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Строительство новых источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 4 583 | 83 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 4 583 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 |
| Проект 002.01.01.020. "Строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 4 583 | 83 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 4 583 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 | 87 917 |
| Подгруппа проектов 002.01.04.000 "Модернизация источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 14 850 | 35 289 | 6 205 | 6 109 | 9 903 | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 14 850 | 50 138 | 56 343 | 62 451 | 72 354 | 74 343 | 74 343 | 74 343 | 74 343 | 74 343 | 74 343 | 74 343 |
| Проект 002.01.04.001. "Модернизация котельной №1 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 70 | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 70 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Проект 002.01.04.002. "Модернизация котельной №9 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Проект 002.01.04.003. "Модернизация котельной №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 |
| Проект 002.01.04.004. "Модернизация котельной №15 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 37 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 37 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Проект 002.01.04.005. "Модернизация котельной №17 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 150 | 1 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 150 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| Проект 002.01.04.006. "Модернизация котельной №20 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 110 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 110 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Проект 002.01.04.007. "Модернизация котельной №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 20 | 9 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 20 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 | 9 468 |
| Проект 002.01.04.008. "Модернизация котельной №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 2 088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 |
| Проект 002.01.04.009. "Модернизация котельной №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 102 | - | - | - | 1 364 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 102 | 102 | 102 | 102 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Проект 002.01.04.010. "Модернизация котельной №35 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 917 | 12 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 917 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 |
| Проект 002.01.04.011. "Модернизация котельной №47 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 5 661 | 850 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 5 661 | 6 511 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 | 6 876 |
| Проект 002.01.04.012. "Модернизация котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 2 368 | - | 540 | 1 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 2 368 | 2 368 | 2 908 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
| Проект 002.01.04.013. "Модернизация котельной №53 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 675 | 820 | 1 344 | 2 146 | 2 615 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 675 | 2 495 | 3 839 | 5 985 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| Проект 002.01.04.014. "Модернизация котельной №63 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 1 978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 |
| Проект 002.01.04.015. "Модернизация котельной №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 548 | - | - | - | 3 627 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 548 | 548 | 548 | 548 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 |
| Проект 002.01.04.016. "Модернизация котельной №66 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | 1 989 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | 1 989 | 1 989 | 1 989 | 1 989 | 1 989 | 1 989 | 1 989 |
| Проект 002.01.04.017. "Модернизация котельной №67 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 5 350 | 2 430 | 3 061 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 5 350 | 7 780 | 10 840 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 | 11 092 |
| Проект 002.01.04.018. "Модернизация котельной №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 214 | - | 1 435 | 271 | 281 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 214 | 214 | 1 649 | 1 920 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 |
| Проект 002.01.04.019. "Модернизация котельной №93 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 107 | - | - | 812 | 844 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 107 | 107 | 107 | 919 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 |
| Группа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 8 575 | 12 688 | 12 177 | 1 135 | 564 | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 8 575 | 21 263 | 33 440 | 34 575 | 35 139 | 35 139 | 35 139 | 59 323 | 83 506 | 107 690 | 131 873 | 131 873 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 8 575 | 12 688 | 12 177 | 1 135 | 564 | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 1 707 | 188 | 1 118 | 1 135 | 564 | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства из прибыли | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на ремонт основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - средства за присоединение потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие собственные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | 6 868 | 12 500 | 11 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - прочие источники финансирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 3 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 |
| Проекты 002.02.01.007. "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 3 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 3 750 | 12 500 | 11 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 3 750 | 16 250 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 | 27 309 |
| Проекты 002.02.02.007. "Реконструкция тепловых сетей котельной №67 МУП "ГТХ" для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 250 | - | 11 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 250 | 1 250 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 | 12 309 |
| Проекты 002.02.02.009. "Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 2 500 | 12 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 2 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения надежности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 707 | 188 | 1 118 | 1 135 | 564 | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 707 | 1 895 | 3 013 | 4 148 | 4 712 | 4 712 | 4 712 | 28 896 | 53 079 | 77 263 | 101 446 | 101 446 |
| Проект 002.02.03.001. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №14 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Проект 002.02.03.002. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №24 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 240 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 240 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Проект 002.02.03.003. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №26 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Проект 002.02.03.004. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №34 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 108 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 108 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Проект 002.02.03.005. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №50 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Проект 002.02.03.006. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №65 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Проект 002.02.03.008. "Реконструкция тепловых сетей от котельной №72 МУП "ГТХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 628 | - | 270 | 507 | 564 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 628 | 628 | 898 | 1 405 | 1 969 | 1 969 | 1 969 | 1 969 | 1 969 | 1 969 | 1 969 | 1 969 |
| Проект 002.02.03.010. "Реконструкция тепловых сетей от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 335 | 80 | 168 | 386 | - | - | - | 24 184 | 24 184 | 24 184 | 24 184 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 335 | 415 | 583 | 969 | 969 | 969 | 969 | 25 153 | 49 336 | 73 520 | 97 703 | 97 703 |

# 4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 4.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии составит (без учета фактических затрат 2022 г.):

- в прогнозных ценах – 3 147,620 млн. руб.

Таблица 4. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 98201 | 92841 | 173309 | 330137 | 224328 | 228896 | 498376 | 423336 | 332042 | 280255 | 401840 | - | - | 3083561 |  |
| 1 |  | Реконструкция котельных №5, 66 ООО "ТЭР" | 13514 | 29691 | 1000 | 61074 | - | 2889 | 182363 | 1476 | 38172 | - | - | - | - | 330179 |  |
| 1.1 | 001.01.02.001. | Замена водогрейного котла марки КВТС-10-150 №3 на котельной №66, с реконструкцией ШЗУ | - | - | - | 30811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30811 | собственные средства ТСО |
| 1.2 | 001.01.02.001. | Замена парового котла марки КЕ 25/14 №5 на котельной №66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38172 | - | - | - | - | 38172 | собственные средства ТСО |
| 1.3 | 001.01.02.001. | Проектирование воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 №№1, 2, 3 на котельной №5 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | собственные средства ТСО |
| 1.4 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж воздухоподогревателей на котлы КВТС-20-150 на котельной №5 | 2456 | 6966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9422 | собственные средства ТСО |
| 1.5 | 001.01.02.001. | Замена питательных насосов ЦНСГ 60/198 3 шт. на энергоэффективные насосы - 3 шт., с подбором оптимальной производительности | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1301 | собственные средства ТСО |
| 1.6 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 37 кВт - 3 шт. на питательные насосы на котельной №66 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО |
| 1.7 | 001.01.02.001. | Замена насосов рециркуляции ГВС на энергоэффективные насосы - 2 шт. на котельной №66, с подбором оптимальной производительности | - | - | - | - | - | - | - | 1476 | - | - | - | - | - | 1476 | собственные средства ТСО |
| 1.8 | 001.01.02.001. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | собственные средства ТСО |
| 1.9 | 001.01.02.001. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №5, 66 | 7114 | 4500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12614 | собственные средства ТСО |
| 1.10 | 001.01.02.001. | Приобретение передвижного дробильно-сортировочного комплекса угольного склада котельной № 5, 66 | - | - | - | 9623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9623 | собственные средства ТСО |
| 1.11 | 001.01.02.001. | Приобретение и установка расходомера, термопреобразователя по ГВС на ПСВ №6 - 1 шт. на котельную №5,66 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | собственные средства ТСО |
| 1.12 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-160 на котельной №5,66 | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | собственные средства ТСО |
| 1.13 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 315 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (летние) на котельной №5 | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | собственные средства ТСО |
| 1.14 | 001.01.02.001. | Замена насоса исходной воды - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №66 | - | 1168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1168 | собственные средства ТСО |
| 1.15 | 001.01.02.001. | Приобретение и монтаж сетевого насоса 2000 м³, h = 100 м на раме в сборе с электродвигателем, на котельной №66, с заменой коммутационной аппаратуры | - | - | - | 6640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6640 | собственные средства ТСО |
| 1.16 | 001.01.02.001. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 2889 | - | - | - | - | - | - | - | 2889 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 1.17 | 001.01.02.001. | Техническое перевооружение угольной котельной №5, 66 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 182363 | - | - | - | - | - | - | 182363 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 1.18 | 001.01.02.001. | Проектирование, приобретение и монтаж емкости запаса воды на котельной №66 V=1000 м³ | - | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | собственные средства ТСО |
| 1.19 | 001.01.02.001. | Реконструкция оборудования ХВП котельной №5, 66 | - | 15857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15857 | собственные средства ТСО |
| 1.20 | 001.01.02.001. | Установка редукционного устройства на котельной №66, автоматизация ПСВ | - | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | собственные средства ТСО |
| 2 |  | Реконструкция котельной №6 ООО "ТЭР" | 12027 | 13468 | - | 53788 | 77366 | 65316 | 105127 | 214449 | 38322 | 74419 | - | - | - | 654282 |  |
| 2.1 | 001.01.02.002. | Предпроектные исследования по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3950 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.01.02.002. | Разработка проектной документации по реконструкции гидрозолоотвала | - | - | - | 16459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16459 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.01.02.002. | Реконструкция гидрозолоотвала котельной | - | - | - | - | 57441 | 60141 | 62968 | 65927 | - | - | - | - | - | 246477 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.01.02.002. | Проектирование реконструкции насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | собственные средства ТСО |
| 2.5 | 001.01.02.002. | Реконструкция насосной станции осветленных вод котельная №6 | - | - | - | 6035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6035 | собственные средства ТСО |
| 2.6 | 001.01.02.002. | Разработка проекта автоматизации котлов КВТК100 №1, 2 | - | - | - | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1197 | собственные средства ТСО |
| 2.7 | 001.01.02.002. | Автоматизация котлов КВТК-100 №1, 2 | - | - | - | 9003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9003 | собственные средства ТСО |
| 2.8 | 001.01.02.002. | Проектирование, приобретение и установка электроприводов - 6 шт. для управления запорной арматурой, монтаж шкафов управления с возможностью диспетчеризации и автоматической работы на котельной №6 | - | - | - | 3312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3312 | собственные средства ТСО |
| 2.9 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса СЭ 1250/140 №1 - 1 шт. на насос СЦН1250/140 - 1 шт. на котельной №6 | 3152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3152 | собственные средства ТСО |
| 2.10 | 001.01.02.002. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство освещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации участка магистральной тепловой сети котельной №6-т.А | 3331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3331 | собственные средства ТСО |
| 2.11 | 001.01.02.002. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №6 | 2435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2435 | собственные средства ТСО |
| 2.12 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №2 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.13 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №3 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.14 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №4 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.15 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №5 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.16 | 001.01.02.002. | Приобретение и замена сетевого насоса №6 (с подбором оптимальных энергоэффективных параметров) на котельной №6 | - | - | - | - | - | - | - | 5175 | - | - | - | - | - | 5175 | собственные средства ТСО |
| 2.17 | 001.01.02.002. | Приобретение и установка установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ТП-793 | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | собственные средства ТСО |
| 2.18 | 001.01.02.002. | Замена парового котла марки КЕ25-14 №3 на новый | - | - | - | - | - | - | 33259 | - | - | - | - | - | - | 33259 | собственные средства ТСО |
| 2.19 | 001.01.02.002. | Замена парового котла марки КЕ25-14 №4 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 34822 | - | - | - | - | 34822 | собственные средства ТСО |
| 2.20 | 001.01.02.002. | Замена питательных насосов на энергоэффективные насосы - 3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | 2366 | - | - | - | - | - | 2366 | собственные средства ТСО |
| 2.21 | 001.01.02.002. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | собственные средства ТСО |
| 2.22 | 001.01.02.002. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №6 | - | - | - | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | собственные средства ТСО |
| 2.23 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 630 кВт - 1 шт. на сетевые насосы СЦН1250 - 2 шт. на котельной №6 | - | 5354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5354 | собственные средства ТСО |
| 2.24 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 200 кВт - 1 шт. на дымососы ДН-19 на котельной №6 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | собственные средства ТСО |
| 2.25 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы исходной воды - 2 шт. | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | собственные средства ТСО |
| 2.26 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 55 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДн-12,5 на котельной №6 |  | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | собственные средства ТСО |
| 2.27 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 160 кВт - 1 шт. для насосов рециркуляции 2-ой очереди на котельной №6 | - | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1074 | собственные средства ТСО |
| 2.28 | 001.01.02.002. | Монтаж приборов автоматизации котла КВТС-20-150 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | 2479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2479 | собственные средства ТСО |
| 2.29 | 001.01.02.002. | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №2 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №6 | - | - | - | 3853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3853 | собственные средства ТСО |
| 2.30 | 001.01.02.002. | Реконструкция электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры "Багерной насосной" | - | 2042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | собственные средства ТСО |
| 2.31 | 001.01.02.002. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №6 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 3725 | - | 3500 | - | - | - | - | 7225 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 2.32 | 001.01.02.002. | Реконструкция крыши здания бойлерной №3 | - | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | собственные средства ТСО |
| 2.33 | 001.01.02.002. | Приобретение и монтаж блочного вакуумного деаэратора БВД-25 (25 м³/ч) на бойлерной №6 | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО |
| 2.34 | 001.01.02.002. | Техническое перевооружение угольной котельной №6 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 140981 | - | 74419 | - | - | - | 215400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 3 |  | Реконструкция котельной №48 ООО "ТЭР" | 23739 | 1679 | - | 21775 | 27665 | - | - | - | - | 3500 | 94600 | - | - | 172958 |  |
| 3.1 | 001.01.02.003. | Реконструкция углеподачи на котельной №48 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | собственные средства ТСО |
| 3.2 | 001.01.02.003. | Разработка проекта на реконструкцию оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 3.3 | 001.01.02.003. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №48 | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393 | собственные средства ТСО |
| 3.4 | 001.01.02.003. | Проектирование реконструкции (технического перевооружения) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 | собственные средства ТСО |
| 3.5 | 001.01.02.003. | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №48, с заменой котла КВ-ТС-6,5 №4 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | 22331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22331 | собственные средства ТСО |
| 3.6 | 001.01.02.003. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №48 | - | 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1679 | собственные средства ТСО |
| 3.7 | 001.01.02.003. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | собственные средства ТСО |
| 3.8 | 001.01.02.003. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №48 | - | - | - | 8104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8104 | собственные средства ТСО |
| 3.9 | 001.01.02.003. | Замена котла КВТС-6,5 ВЦКС №5 на водогрейный котел типа КВ-ТС (с подбором оптимальной мощности котла) | - | - | - | - | 27665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27665 | собственные средства ТСО |
| 3.10 | 001.01.02.003. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №48 с переходом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | 3500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 3.11 | 001.01.02.003. | Техническое перевооружение угольной котельной №48 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94600 | - | - | 94600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4 |  | Реконструкция котельной №49 ООО "ТЭР" | 20590 | 3181 | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | 92500 | - | - | 119178 |  |
| 4.1 | 001.01.02.004. | Замена сетевого насоса 8 НДВ на энергоэффективный на котельной №49 | - | 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 | собственные средства ТСО |
| 4.2 | 001.01.02.004. | Приобретение и монтаж теплообменника 4 Гкал на отопление на котельной №49 | - | 1107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1107 | собственные средства ТСО |
| 4.3 | 001.01.02.004. | Приобретение и монтаж противонакипного устройства АНУ-180 на котельной №49 | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | собственные средства ТСО |
| 4.4 | 001.01.02.004. | Замена насоса ГВС - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №49 | - | 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 | собственные средства ТСО |
| 4.5 | 001.01.02.004. | Реконструкция котельной №49 с заменой котлов КВм-2,5 - 3 шт. на водогрейные котлы типа КВм-3,6 с ленточной топкой (ТЛПХ) - 3 шт., с реконструкцией ШЗУ | 20590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20590 | собственные средства ТСО |
| 4.6 | 001.01.02.004. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2907 | - | - | - | 2907 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 4.7 | 001.01.02.004. | Техническое перевооружение угольной котельной №49 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92500 | - | - | 92500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 5 |  | Реконструкция котельной №52 ООО "ТЭР" | 81 | 1747 | - | 13058 | - | - | - | - | 977 | 11159 | 71690 | - | - | 98712 |  |
| 5.1 | 001.01.02.005. | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | - | - | - | 977 | собственные средства ТСО |
| 5.2 | 001.01.02.005. | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8559 | - | - | - | 8559 | собственные средства ТСО |
| 5.3 | 001.01.02.005. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №52 | - | 1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1747 | собственные средства ТСО |
| 5.4 | 001.01.02.005. | Приобретение и монтаж частотного преобразователя с выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-12,5 на котельной №52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | собственные средства ТСО |
| 5.5 | 001.01.02.005. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-10 на котельной №52 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | собственные средства ТСО |
| 5.6 | 001.01.02.005. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | собственные средства ТСО |
| 5.7 | 001.01.02.005. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №52 | - | - | - | 11302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11302 | собственные средства ТСО |
| 5.8 | 001.01.02.005. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 5.9 | 001.01.02.005. | Техническое перевооружение угольной котельной №52 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71690 | - | - | 71690 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 6 |  | Реконструкция котельной №76 ООО "ТЭР" | 14056 | 8038 | - | 3329 | - | - | - | 35051 | 38201 | 68450 | - | - | - | 167125 |  |
| 6.1 | 001.01.02.006. | Замена сетевого насоса Д 630/90 №2 на энергоэффективный насос, с подбором оптимальной производительности - 1 шт. | - | - | - | 3329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3329 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.01.02.006. | Реконструкция электрощитовой на котельной №76 с заменой кабельных линий сетевых насосов №№1, 3 | - | 5898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5898 | собственные средства ТСО |
| 6.3 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 250 кВт - 1 шт. на сетевые насосы на котельной №76 | 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | собственные средства ТСО |
| 6.4 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж электродвигателя на сетевой насос WILO SCP 200/560 | - | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1240 | собственные средства ТСО |
| 6.5 | 001.01.02.006. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 | собственные средства ТСО |
| 6.6 | 001.01.02.006. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №76 | 10451 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11351 | собственные средства ТСО |
| 6.7 | 001.01.02.006. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №76 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| 6.8 | 001.01.02.006. | Замена водогрейного котла №1 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| 6.9 | 001.01.02.006. | Замена водогрейного котла №2 марки КВТС-10-150 на новый | - | - | - | - | - | - | - | - | 35051 | - | - | - | - | 35051 | собственные средства ТСО |
| 6.10 | 001.01.02.006. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 6.11 | 001.01.02.006. | Техническое перевооружение угольной котельной №76 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68450 | - | - | - | 68450 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7 |  | Реконструкция котельной №79 ООО "ТЭР" | 409 | - | - | 12631 | - | - | 1890 | 37500 | - | - | - | - | - | 52430 |  |
| 7.1 | 001.01.02.007. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 | - | - | - | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 | собственные средства ТСО |
| 7.2 | 001.01.02.007. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №79 | - | - | - | 11259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11259 | собственные средства ТСО |
| 7.3 | 001.01.02.007. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевой насос | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | собственные средства ТСО |
| 7.4 | 001.01.02.007. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насос ГВС | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | собственные средства ТСО |
| 7.5 | 001.01.02.007. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 1890 | - | - | - | - | - | - | 1890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 7.6 | 001.01.02.007. | Техническое перевооружение угольной котельной №79 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 37500 | - | - | - | - | - | 37500 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 8 |  | Реконструкция котельной №104 ООО "ТЭР" | - | 4704 | - | 32250 | 3900 | - | - | - | 3150 | 64890 | - | - | - | 108894 |  |
| 8.1 | 001.01.02.008. | Проект на автоматизацию котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | собственные средства ТСО |
| 8.2 | 001.01.02.008. | Автоматизация котла КЕ-10/14 №1 | - | - | - | 3503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3503 | собственные средства ТСО |
| 8.3 | 001.01.02.008. | Замена сетевых насосов ЦН 400-105 - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. | - | 3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3554 | собственные средства ТСО |
| 8.4 | 001.01.02.008. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №104 | - | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | собственные средства ТСО |
| 8.5 | 001.01.02.008. | Монтаж деаэрационной установки, дренажной и фекальной канализации, питательных устройств паровых котлов | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 8.6 | 001.01.02.008. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 8.7 | 001.01.02.008. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №104 | - | - | - | - | 3351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3351 | собственные средства ТСО |
| 8.8 | 001.01.02.008. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | собственные средства ТСО |
| 8.9 | 001.01.02.008. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №104 | - | - | - | 17754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17754 | собственные средства ТСО |
| 8.10 | 001.01.02.008. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - | - | 3150 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 8.11 | 001.01.02.008. | Техническое перевооружение угольной котельной №104 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64890 | - | - | - | 64890 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 9 |  | Реконструкция котельной №114 ООО "ТЭР" | 2685 | 4879 | - | 18105 | 46653 | 27231 | - | 43291 | 72440 | - | - | - | - | 215284 |  |
| 9.1 | 001.01.02.009. | Проектирование склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | 1605 | собственные средства ТСО |
| 9.2 | 001.01.02.009. | Строительство склада "Неотапливаемое здание с подкрановыми путями и грейферной установкой" | - | - | - | - | - | 25626 | - | - | - | - | - | - | - | 25626 | собственные средства ТСО |
| 9.3 | 001.01.02.009. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | 3248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3248 | собственные средства ТСО |
| 9.4 | 001.01.02.009. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №114 | - | - | - | - | 20653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20653 | собственные средства ТСО |
| 9.5 | 001.01.02.009. | Замена парового котла №2 марки ДКВР-20/13 на новый | - | - | - | - | - | - | - | 39491 |  |  |  |  |  | 39491 | собственные средства ТСО |
| 9.6 | 001.01.02.009. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3554 | собственные средства ТСО |
| 9.7 | 001.01.02.009. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы ( с подбором оптимальных параметров) - 2 шт. на котельной №114 | - | 859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 | собственные средства ТСО |
| 9.8 | 001.01.02.009. | Замена котла КЕ 10/14 №6 | - | - | - | - | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000 | собственные средства ТСО |
| 9.9 | 001.01.02.009. | Монтаж приборов автоматизации котла КЕ-25/14 №1 с производством режимно-наладочных испытаний на котельной №114 | 2685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 | собственные средства ТСО |
| 9.10 | 001.01.02.009. | Разработка проекта реконструкции оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | собственные средства ТСО |
| 9.11 | 001.01.02.009. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №114 с учетом подключения нагрузки котельной №20 и потребителей Центрального района | - | - | - | 14308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14308 | собственные средства ТСО |
| 9.12 | 001.01.02.009. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-15 - 1 шт. на котельной №114 | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | собственные средства ТСО |
| 9.13 | 001.01.02.009. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 30 кВт - 2 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 - 2 шт. на котельной №114 | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | собственные средства ТСО |
| 9.14 | 001.01.02.009. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 9.15 | 001.01.02.009. | Техническое перевооружение угольной котельной №114 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 72440 | - | - | - | - | 72440 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 10 |  | Реконструкция котельной №22 ООО "ТЭР" | 1767 | 892 | - | - | - | - | 2130 | - | 67110 | - | - | - | - | 71900 |  |
| 10.1 | 001.01.02.010. | Реконструкция оборудования ХВП на котельной №22 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | собственные средства ТСО |
| 10.2 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж сетевых насосов (с подбором оптимальной производительности) на котельной №22 | 1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1212 | собственные средства ТСО |
| 10.3 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №22 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| 10.4 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №22 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | собственные средства ТСО |
| 10.5 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 4 шт. на дутьевые вентиляторы ДН-9 на котельной №22 | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | собственные средства ТСО |
| 10.6 | 001.01.02.010. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 75 кВт - 1 шт. на новые сетевые насосы на котельной №22 | - | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 | собственные средства ТСО |
| 10.7 | 001.01.02.010. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 10.8 | 001.01.02.010. | Техническое перевооружение угольной котельной №22 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 67110 | - | - | - | - | 67110 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11 |  | Реконструкция котельной №23 ООО "ТЭР" | 1060 | - | - | 43291 | 9823 | - | - | 2130 | 71540 | - | - | - | - | 127844 |  |
| 11.1 | 001.01.02.011. | Проектирование инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | 1341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1341 | собственные средства ТСО |
| 11.2 | 001.01.02.011. | Монтаж инженерно-технических средств охраны объекта, включающих в себя устройство ограждения, освещения, видеонаблюдения и контрольно-пропускного пункта на котельной №23 | - | - | - | - | 9823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9823 | собственные средства ТСО |
| 11.3 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа коммуникации и управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №23 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | собственные средства ТСО |
| 11.4 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на сетевые насосы (на травмбольницу) на котельной №23 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | собственные средства ТСО |
| 11.5 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы на котельной №23 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | собственные средства ТСО |
| 11.6 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции NB 40-125/139 на котельной №23 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | собственные средства ТСО |
| 11.7 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт на дутьевые вентиляторы ВР-125 на котельной №23 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | собственные средства ТСО |
| 11.8 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 7,5 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВД-2,8 - 2 шт. на котельной №23 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | собственные средства ТСО |
| 11.9 | 001.01.02.011. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей с выносными пультами управления мощностью 7,5 кВт на насосы котлового контура - 2 шт. на котельной №23 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | собственные средства ТСО |
| 11.10 | 001.01.02.011. | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| 11.11 | 001.01.02.011. | Реконструкция котельной с заменой котлов КВм-2,0 - 3 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №23 | - | - | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | собственные средства ТСО |
| 11.12 | 001.01.02.011. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 11.13 | 001.01.02.011. | Техническое перевооружение угольной котельной №23 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 71540 | - | - | - | - | 71540 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 12 |  | Реконструкция котельной №25 ООО "ТЭР" | 311 | - | 7593 | - | - | - | - | - | - | 2130 | 143050 | - | - | 153084 |  |
| 12.1 | 001.01.02.012. | Замена котла КВ 106-007 №1 на котел типа КВм | - | - | 7593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7593 | собственные средства ТСО |
| 12.2 | 001.01.02.012. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №25 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | собственные средства ТСО |
| 12.3 | 001.01.02.012. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 6 шт. на дутьевые вентиляторы ВР 120-28 на котельной №25 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | собственные средства ТСО |
| 12.4 | 001.01.02.012. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 12.5 | 001.01.02.012. | Техническое перевооружение угольной котельной №25 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143050 | - | - | 143050 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13 |  | Реконструкция котельной №28 ООО "ТЭР" | 586 | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | 52800 | - | - | - | 55516 |  |
| 13.1 | 001.01.02.013. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №28 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | - | - | - | - | 2130 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.2 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №28 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.3 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №28 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.4 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №28 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 13.5 | 001.01.02.013. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №28. Техническое перевооружение угольной котельной №28 с переводом на газ | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52800 | - | - | - | 52936 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 14 |  | Реконструкция котельной №29 ООО "ТЭР" | - | 2366 | - | 280 | 2521 | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | 64247 |  |
| 14.1 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 2 шт. на дутьевые вентиляторы ВДН-8 на котельной №29 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | собственные средства ТСО |
| 14.2 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №29 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | собственные средства ТСО |
| 14.3 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №29 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | собственные средства ТСО |
| 14.4 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 37 кВт — 1 шт на сетевые насосы на котельной №29 | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 | собственные средства ТСО |
| 14.5 | 001.01.02.014. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №29 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | собственные средства ТСО |
| 14.6 | 001.01.02.014. | Замена сетевого насоса - 1 шт. на энергоэффективный насос (с подбором оптимальных параметров) - 1 шт. на котельной №29 | - | 1184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1184 | собственные средства ТСО |
| 14.7 | 001.01.02.014. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | 2521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2521 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 14.8 | 001.01.02.014. | Техническое перевооружение угольной котельной №29 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 59080 | - | - | - | - | - | - | - | 59080 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 15 |  | Реконструкция котельной №31 ООО "ТЭР" | - | 7721 | - | - | 32000 | - | 2406 | 89439 | - | - | - | - | - | 131566 |  |
| 15.1 | 001.01.02.015. | Замена котлов КВм-1,6 №4, №7 на котлы типа КВм (с подбором оптимальной мощности с учетом увеличения нагрузки при подключении нагрузок котельной №32) на котельной №31 | - | - | - | - | 32000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32000 | собственные средства ТСО |
| 15.2 | 001.01.02.015. | Замена сетевых насосов - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 3337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3337 | собственные средства ТСО |
| 15.3 | 001.01.02.015. | Замена насосов ГВС - 2 шт. на энергоэффективные насосы (с подбором оптимальных параметров) на котельной №31 | - | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 | собственные средства ТСО |
| 15.4 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на насос ГВС на котельной №31 | - | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 | собственные средства ТСО |
| 15.5 | 001.01.02.015. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления - 1 шт. на сетевой насос на котельной №31 | - | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944 | собственные средства ТСО |
| 15.6 | 001.01.02.015. | Ремонт электрощитовой с заменой коммутационной аппаратуры с установкой АВР | - | 2275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2275 | собственные средства ТСО |
| 15.7 | 001.01.02.015. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 2406 | - | - | - | - | - | - | 2406 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 15.8 | 001.01.02.015. | Техническое перевооружение угольной котельной №31 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | - | 89439 | - | - | - | - | - | 89439 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 16 |  | Реконструкция котельной №39 ООО "ТЭР" | 2982 | 2699 | - | 3145 | 3400 | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 75296 |  |
| 16.1 | 001.01.02.016. | Проектирование газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | собственные средства ТСО |
| 16.2 | 001.01.02.016. | Монтаж газоочистного оборудования на котельной №39 | - | - | - | 2743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2743 | собственные средства ТСО |
| 16.3 | 001.01.02.016. | Приобретение и монтаж теплообменника на ГВС 7 Гкал на котельной №39 | - | 2699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2699 | собственные средства ТСО |
| 16.4 | 001.01.02.016. | Приобретение и монтаж емкости запаса воды V=100 м³ на котельной №39 | 2982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2982 | собственные средства ТСО |
| 16.5 | 001.01.02.016. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 16.6 | 001.01.02.016. | Техническое перевооружение угольной котельной №39 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 63070 | - | - | - | - | - | - | - | 63070 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 17 |  | Реконструкция котельной №42 ООО "ТЭР" | 141 | 1308 | - | - | - | 3800 | 61560 | - | - | - | - | - | - | 66809 |  |
| 17.1 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №42 | - | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | собственные средства ТСО |
| 17.2 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №42 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | собственные средства ТСО |
| 17.3 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №42 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | собственные средства ТСО |
| 17.4 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж комплекса коммутации и управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на дымосос ДН-10 на котельной №42 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | собственные средства ТСО |
| 17.5 | 001.01.02.017. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №42 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | собственные средства ТСО |
| 17.6 | 001.01.02.017. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 17.7 | 001.01.02.017. | Техническое перевооружение угольной котельной №42 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 61560 | - | - | - | - | - | - | 61560 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 18 |  | Реконструкция котельной №43 ООО "ТЭР" | 850 | - | - | 36411 | 21000 | 3800 | 57340 | - | - | - | - | - | - | 119401 |  |
| 18.1 | 001.01.02.018. | Проектирование реконструкции котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО |
| 18.2 | 001.01.02.018. | Реконструкция котельной с заменой котлов НРс-18 - 6 шт. на котлы типа КВм - 3 шт. с подбором оптимальной мощности котлов на котельной №43 | - | - | - | 26900 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41900 | собственные средства ТСО |
| 18.3 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 15 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор ВДН-8 на котельной №43 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | собственные средства ТСО |
| 18.4 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 45 кВт - 1 шт. на насосы циркуляции на котельной №43 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | собственные средства ТСО |
| 18.5 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №43 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | собственные средства ТСО |
| 18.6 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 5,5 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №43 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | собственные средства ТСО |
| 18.7 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 15 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №43 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | собственные средства ТСО |
| 18.8 | 001.01.02.018. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей мощностью 18,5 кВт - 1 шт. на дутьевой вентилятор на котельной №43 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | собственные средства ТСО |
| 18.9 | 001.01.02.018. | Проектирование закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | собственные средства ТСО |
| 18.10 | 001.01.02.018. | Строительство закрытого угольного склада на котельной №43 | - | - | - | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | собственные средства ТСО |
| 18.11 | 001.01.02.018. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 18.12 | 001.01.02.018. | Техническое перевооружение угольной котельной №43 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 57340 | - | - | - | - | - | - | 57340 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 19 |  | Реконструкция котельной №45 ООО "ТЭР" | - | 4950 | 162777 | 29000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196727 |  |
| 19.1 | 001.01.02.019. | Разработка проектной и рабочей документации котельной №45 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | 4950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4950 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 19.2 | 001.01.02.019. | Реконструкция котельной №45 мощностью 6,5 Гкал/ч с полной модернизацией котельно-вспомогательного оборудования с последующим переключением на нее нагрузок котельных №44, №46 | - | - | 157521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157521 | собственные средства ТСО, заемные средства |
| 19.3 | 001.01.02.019. | Проектирование строительства неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 1256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1256 | собственные средства ТСО |
| 19.4 | 001.01.02.019. | Строительство неотапливаемого здания с подкрановыми путями на котельной №45 | - | - | 4000 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000 | собственные средства ТСО |
| 19.5 | 001.01.02.019. | Устройство ПНС в здании закрытой котельной №46 | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | собственные средства ТСО |
| 20 |  | Реконструкция котельной №94 ООО "ТЭР" | 384 | 454 | 544 | - | - | 1860 | 54520 | - | - | - | - | - | - | 57763 |  |
| 20.1 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы рециркуляции на котельной №94 | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | собственные средства ТСО |
| 20.2 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж комплекса поддержания давления двух насосов в комплекте с преобразователем частоты мощностью 30 кВт - 1 шт. на сетевые насосы - 2 шт. на котельной №94 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | собственные средства ТСО |
| 20.3 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на насосы ГВС - 2 шт. на котельной №94 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | собственные средства ТСО |
| 20.4 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 11 кВт - 1 шт. на насосы ГВС на котельной №94 | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | собственные средства ТСО |
| 20.5 | 001.01.02.020. | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №94 | - | - | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | собственные средства ТСО |
| 20.6 | 001.01.02.020. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 20.7 | 001.01.02.020. | Техническое перевооружение угольной котельной №94 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 54520 | - | - | - | - | - | - | 54520 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 21 |  | Реконструкция котельной №96 ООО "ТЭР" | - | 363 | 400 | - | - | 1850 | 31040 | - | - | - | - | - | - | 33653 |  |
| 21.1 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 7,5 кВт - 1 шт. на сетевой насос на котельной №96 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | собственные средства ТСО |
| 21.2 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж шкафа управления с частотным преобразователем и выносным пультом управления мощностью 2,2 кВт - 1 шт. на подпиточные насосы на котельной №96 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | собственные средства ТСО |
| 21.3 | 001.01.02.021. | Разработка проектной и рабочей документации технического перевооружения угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | 1850 |  |  |  |  |  |  |  | 1850 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 21.4 | 001.01.02.021. | Приобретение и монтаж узлов учета тепловой энергии и ГВС на котельной №96 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | собственные средства ТСО |
| 21.5 | 001.01.02.021. | Техническое перевооружение угольной котельной №96 с переводом на газ | - | - | - | - | - | - | 31040 | - | - | - | - | - | - | 31040 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 22 |  | Прочие мероприятия ООО "ТЭР" | 3018 | 4701 | 995 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10713 |  |
| 22.1 | 001.01.02.022. | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы бойлерных с установкой третьей ступени нагрева ГВС | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | собственные средства ТСО |
| 22.2 | 001.01.02.022. | Приобретение сварочного генератора 2 шт., 220 В | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | собственные средства ТСО |
| 22.3 | 001.01.02.022. | Приобретение принтера - 3 шт. | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | собственные средства ТСО |
| 22.4 | 001.01.02.022. | Приобретение мотопомпы | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | собственные средства ТСО |
| 22.5 | 001.01.02.022. | Приобретение и монтаж тельфера грузоподъемностью 8 тн | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305 | собственные средства ТСО |
| 22.6 | 001.01.02.022. | Диспетчеризация котельных |  | 3701 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5701 | собственные средства ТСО |
| 22.7 | 001.01.02.022. | Проектирование установок для удаления агрессивных газов из трубопроводов горячего водоснабжения на котельных | - | - | 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | собственные средства ТСО |
| 22.8 | 001.01.02.022. | Приобретение прибора для производства замеров и осуществления контроля по списанию и остаткам топлива по складам | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | собственные средства ТСО |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | 19433 | 118622 | 6205 | 6109 | 9903 | 1989 | - | - | - | - | - | - | 162260 |  |
| 23 |  | Модернизация котельной №1 МУП "ГТХ" | - | 70 | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 |  |
| 23.1 | 002.01.04.001. | Замена червячной лебедки ШЗУ (ТЛЧ-1) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.2 | 002.01.04.001. | Вывод из эксплуатации котельной №1 | - | - | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 24 |  | Модернизация котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 |  |
| 24.1 | 002.01.04.002. | Вывод из эксплуатации котельной №9 МУП "ГТХ" | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 25 |  | Модернизация котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 |  |
| 25.1 | 002.01.04.003. | Вывод из эксплуатации котельной №14 МУП "ГТХ" | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 26 |  | Модернизация котельной №15 МУП "ГТХ" | - | 37 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892 |  |
| 26.1 | 002.01.04.004. | Замена насосного оборудования (насос ГВС ЦНСГ 20-55К5-АМ) | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 26.2 | 002.01.04.004. | Вывод из эксплуатации котельной №15 МУП "ГТХ" | - | - | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 27 |  | Модернизация котельной №17 МУП "ГТХ" | - | 150 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |  |
| 27.1 | 002.01.04.005. | Ремонт фундамента дымовой трубы | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 27.2 | 002.01.04.005. | Вывод из эксплуатации котельной №17 МУП "ГТХ" | - | - | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 28 |  | Модернизация котельной №20 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 110 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |  |
| 28.1 | 002.01.04.006. | Ремонт бытового помещения | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 28.2 | 002.01.04.006. | Замена насосного оборудования | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 29 |  | Модернизация котельной №24 МУП "ГТХ" | - | 20 | 9448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9468 |  |
| 29.1 | 002.01.04.007. | Модернизация котельной №24: замена котлов №1 ГВС НРс 18 на КВр 0,63 МВт и №2, 3 НРс 18 на КВр 0,93 МВт; установка пластинчатых теплообменников Sondex S-41 Ду 150; Sondex S-19 Ду 65; замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС с установкой частотного регулирования | - | - | 9448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9448 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 29.2 | 002.01.04.007. | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ50-32-125 - 2 шт.) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 30 |  | Модернизация котельной №26 МУП "ГТХ" | - | - | 2088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2088 |  |
| 30.1 | 002.01.04.008. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №26 (установка котла длительного горения) | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 30.2 | 002.01.04.008. | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 31 |  | Модернизация котельной №34 МУП "ГТХ" | - | 102 | - | - | - | 1364 | - | - | - | - | - | - | - | 1466 |  |
| 31.1 | 002.01.04.009. | Модернизация котельной №34: замена котлов №1, 2 НРс-18 на КВр 1,2; замена насосов сетевых, циркуляционных, ГВС на насосы с частотным регулированием; замена теплообменников Sondex S41; установка узла учета тепловой энергии | - | - | - | - | - | 1364 | - | - | - | - | - | - | - | 1364 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 31.2 | 002.01.04.009. | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 80-65-160 - 2 шт.) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 31.3 | 002.01.04.009. | Ремонт ШЗУ замена лебёдки (ТЛЧ-1) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 32 |  | Модернизация котельной №35 МУП "ГТХ" | - | 917 | 12895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13812 |  |
| 32.1 | 002.01.04.010. | Проектирование блочно-модульной угольной котельной ул .Прокопьевская, 162 (1,2 МВт) | - | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.2 | 002.01.04.010. | Строительство блочно-модульной угольной котельной ул. Прокопьевская, 162 (1,2 МВт) | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 32.3 | 002.01.04.010. | Вывод из эксплуатации котельной №35 | - | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33 |  | Модернизация котельной №47 МУП "ГТХ" | - | 5661 | 850 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6876 |  |
| 33.1 | 002.01.04.011. | Модернизация котельной №47: установка теплообменников Sondex s 41 - 2 шт.; Sondex s 19 - 2 шт.; установка частотных преобразователей; замена котлов КВм 0,8 МВт №2, №3 на котел КВм-1,25; установка химводоочистки Аквафлоу SF 100/2-91 | - | 2671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2671 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33.2 | 002.01.04.011. | Установка на углеподачу дробилки ВПД-15 и тяговой лебедки | - | 1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33.3 | 002.01.04.011. | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33.4 | 002.01.04.011. | Установка кран балки с грейфером | - | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 33.5 | 002.01.04.011. | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-125) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 33.6 | 002.01.04.011. | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососа ДН-6,3) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 33.7 | 002.01.04.011. | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососа (замена газоходов сечением 400х300 мм, L = 15 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 33.8 | 002.01.04.011. | Ремонт ШЗУ канала в котельном зале (канал ШЗУ 60х1,35х0,5 м) | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34 |  | Модернизация котельной №50 МУП "ГТХ" | - | - | 2368 | - | 540 | 1102 | - | - | - | - | - | - | - | 4010 |  |
| 34.1 | 002.01.04.012. | Установка теплообменников FUNKE FP 100 d200 | - | - | 1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1495 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 34.4 | 002.01.04.012. | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | - | 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34.5 | 002.01.04.012. | Замена котла №1 КВр-0,8к на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34.6 | 002.01.04.012. | Замена котла №3 КВр-0,8к на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - | - | 562 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 34.7 | 002.01.04.012. | Замена дымососов ДН-6,3 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35 |  | Модернизация котельной №53 МУП "ГТХ" | - | 1675 | 820 | 1344 | 2146 | 2615 | - | - | - | - | - | - | - | 8600 |  |
| 35.1 | 002.01.04.013. | Разработка проектно-сметной документации на установку кран балки с грейфером | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 35.2 | 002.01.04.013. | Установка кран балки с грейфером | - | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 798 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 35.3 | 002.01.04.013. | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.4 | 002.01.04.013. | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT,ListWN13-2023011760 - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 8 шт.) | - | - | 261 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.5 | 002.01.04.013. | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) | - | 537 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1096 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.6 | 002.01.04.013. | Замена насосного оборудования (вертикальный многоступенчатый насос ПВН 1-4 - 2 шт.) | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.7 | 002.01.04.013. | Замена котла №1 КВм-2,5к на котел КВм-2,5 МВт | - | - | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.8 | 002.01.04.013. | Замена котла №2 КВм-2,5к на котел КВм-2,5 МВт | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.9 | 002.01.04.013. | Замена дымососов ДН-9 - 2 шт. | - | - | - | - | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - | 590 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.10 | 002.01.04.013. | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 35.11 | 002.01.04.013. | Замена цепи со скребками конвейера углеподачи ( цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 82 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | - | - | 1073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1073 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 36 |  | Модернизация котельной №63 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 |  |
| 36.1 | 002.01.04.014. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной № 63 (установка котла длительного горения) | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 36.2 | 002.01.04.014. | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | 1853 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 37 |  | Модернизация котельной №65 МУП "ГТХ" | - | 548 | - | - | - | 3627 | - | - | - | - | - | - | - | 4175 |  |
| 37.1 | 002.01.04.015. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №65 (установка котла длительного горения) | - | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 37.2 | 002.01.04.015. | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | - | 3627 | - | - | - | - | - | - | - | 3627 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 37.3 | 002.01.04.015. | Замена насосного оборудования (насос бак-котёл КМ 50-32-125) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 37.4 | 002.01.04.015. | Замена насосного оборудования (насос ГВС КМ 65-50-160) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 38 |  | Модернизация котельной №66 МУП "ГТХ" | - | - | - | - | - | - | 1989 | - | - | - | - | - | - | 1989 |  |
| 38.1 | 002.01.04.016. | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной №66 (установка котла длительного горения) | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 38.2 | 002.01.04.016. | Установка автоматических котлов длительного горения | - | - | - | - | - | - | 1864 | - | - | - | - | - | - | 1864 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 39 |  | Модернизация котельной №67 МУП "ГТХ" | - | 5350 | 2430 | 3061 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11092 |  |
| 39.1 | 002.01.04.017. | Замена котлов №3, 4 Сибирь 10м на один котел КВр 1,86; замена насосов сетевых, циркуляционных и ГВС на насосы с частотным регулированием | - | 4166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4166 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 39.4 | 002.01.04.017. | Диспетчеризация | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 39.5 | 002.01.04.017. | Установка систем видеонаблюдения | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 39.6 | 002.01.04.017. | Модернизация котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 МУП "ГТХ" (разработка проектно-сметной документации, установка автоматических котлов длительного горения) | - | - | - | 2241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2241 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 39.7 | 002.01.04.017. | Капитальный ремонт газоходов с заменой дымососов (замена газоходов сечением 500х500 мм, L = 20 м и дымососов ДН-9 - 2 шт.) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 39.8 | 002.01.04.017. | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ, замена рештаков, цепи, звездочек привода (рештак С5311.00.100к -32 шт., цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L = 105 м ,звездочка привода 1С53М - 2 шт.) | - | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 39.9 | 002.01.04.017. | Установка батарейного циклона ЦБ-25 | - | - | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 39.10 | 002.01.04.017. | Капитальный ремонт кровли (S = 716 м²) | - | - | 2138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2138 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 39.11 | 002.01.04.017. | Ремонт отмостки (S = 112 м²) | - | - | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 40 |  | Модернизация котельной №72 МУП "ГТХ" | - | 214 | - | 1435 | 271 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | 2201 |  |
| 40.1 | 002.01.04.018. | Капитальный ремонт футеровки конвейера ШЗУ (листы СВМПЭ Ре1000, 40 м², δ = 8мм, 20 листов) | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 40.2 | 002.01.04.018. | Замена цепи со скребками конвейера ШЗУ (цепь скребковая 2СР-70М.05.00.150, L = 80 м) | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 40.3 | 002.01.04.018. | Замена теплообменников на теплоснабжение с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный KVM6-FG57pl - 2 шт.(или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 100 мм - 8 шт.) | - | - | - | 1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 40.4 | 002.01.04.018. | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм, 4 шт.) | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 40.5 | 002.01.04.018. | Замена теплообменников на ГВС с заменой запорной арматуры (аппарат теплообменный пластинчатый разборный WhiteNord-NT, ListWN13-2023011760 - 1 шт. (или аналог), кран шаровый фланцевый Ду = 50 мм - 4 шт.) | - | - | - | - | - | 281 | - | - | - | - | - | - | - | 281 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 41 |  | Модернизация котельной №93 МУП "ГТХ" | - | 107 | - | - | 812 | 844 | - | - | - | - | - | - | - | 1763 |  |
| 41.1 | 002.01.04.019. | Поверка и ремонт узла учёта тепловой энергии | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 41.2 | 002.01.04.019. | Замена котла №1 КВр-0,8КБ на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 41.3 | 002.01.04.019. | Замена теплообменника | - | - | - | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 41.4 | 002.01.04.019. | Замена котла №2 КВр-0,8КБ на котел КВр-0,8 МВт | - | - | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - | - | 562 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 41.5 | 002.01.04.019. | Замена теплообменника | - | - | - | - | - | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 282 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 42 |  | Прочие мероприятия на котельных МУП "ГТХ" | - | 4583 | 83333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87917 |  |
| 42.1 | 002.01.01.020. | Проектирование блочно-модульной угольной котельной 12,5 МВт, переключение тепловых нагрузок от котельных №№1, 9, 14, 15, 17 МУП "ГТХ" на вновь созданную котельную | - | 4583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4583 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 42.2 | 002.01.01.020. | Строительство блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | 83333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83333 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
|  |  | ВСЕГО ПО ГО | 98201 | 112274 | 291931 | 336342 | 230437 | 238799 | 500365 | 423336 | 332042 | 280255 | 401840 | - | - | 3245821 |  |

# 5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий и величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе представлены в таблице 5.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них с проиндексированными кап.затратами составит (без учета фактических затрат 2022 г.):

- в прогнозных ценах – 2 944,850 млн. руб.

Таблица 5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2022 (факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - ООО "ТЭР" | 35956 | 177067 | 110554 | 127123 | 127268 | - | 93304 | - | 544415 | 544415 | 544415 | 544415 | - | 2848932 |  |
| 1 |  | Тепловые сети от котельной №5, 66 | 5297 | - | 6195 | 27583 | 855 | - | - | - | 33446 | 33446 | 33446 | 33446 | - | 173715 |  |
| 1.1 | 001.02.01.001 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 50 кв. ж/д 15 м на юг от адм. здания по ул. Крупской, 13 | - | - | - | 6754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6754 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 1.2 | 001.02.01.001 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 очередь) | - | - | - | 8500 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9355 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 1.3 | 001.02.01.001 | Строительство сетей для подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д по ул. Ленина, 17А | - | - | - | 2825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2825 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 1.4 | 001.02.01.001 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, по ул. Крупской, 1, строение 5 | - | - | - | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 1.5 | 001.02.11.001 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 (с применением различных трубопроводных технологий) | 5297 | - | 1000 | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14797 | собственные средства ТСО |
| 1.6 | 001.02.03.001 | Проектирование перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | собственные средства ТСО |
| 1.7 | 001.02.03.001 | Строительство перемычки от существующей тепловой сети и сети ГВС от котельной №66 в районе котельной №102 до существующей тепловой сети и сети ГВС в районе МКД по ул. Петренко, 9, с целью повышения надежности теплоснабжения | - | - | 4505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4505 | собственные средства ТСО |
| 1.8 | 001.02.03.001 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №5, 66 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 33446 | 33446 | 33446 | 33446 | - | 133785 | источник финансирования не определен |
| 2 |  | Тепловые сети от котельной №6 | - | - | 2462 | 45200 | 126413 | - | 93304 | - | 417332 | 417332 | 417332 | 417332 | - | 1936707 |  |
| 2.1 | 001.02.08.002 | Проектирование и монтаж узла смешения на ул. Соборная | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | собственные средства ТСО |
| 2.2 | 001.02.03.002 | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | собственные средства ТСО |
| 2.3 | 001.02.03.002 | Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | собственные средства ТСО |
| 2.4 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения 9-ти эт. 80 кв. ж/д по ул. Жолтовского, 7Б | - | - | - | 2870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2870 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.5 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения перспективы мкр. 13 | - | - | - | - | 82259 | - | 44809 | - | - | - | - | - | - | 127068 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.6 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного комплекса ул. 10 микрорайон, 45А | - | - | - | 9546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9546 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.7 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения МБУ "ИМЦ" по ул. Гайдара, 8 | - | - | - | 6761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6761 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.8 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения нежилого здания по адресу пр. Строителей, земельный участок №95 | - | - | - | 7045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7045 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.9 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения физкультурно-оздоровительного центра по ул. Гайдара, 53 | - | - | 2462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2462 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.10 | 001.02.01.002 | Строительство сетей для подключения ж/д на земельном участке 412 м на запад от ж/д по ул. Лихачева, 18 | - | - | - | 6028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6028 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.14 | 001.02.08.002 | Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/1 | - | - | - | - | 44154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44154 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.15 | 001.02.08.002 | Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/2 | - | - | - | - | - | - | 48495 | - | - | - | - | - | - | 48495 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 2.16 | 001.02.03.002 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №6 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 417332 | 417332 | 417332 | 417332 | - | 1669328 | источник финансирования не определен |
| 3 |  | Тепловые сети от котельной №23 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 |  |
| 3.1 | 001.02.01.003 | Строительство сетей для подключения ж/д, расположенный в 15 м на северо-запад от ж/д по ул. пер. Цесовский, 23 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 4 |  | Тепловые сети от котельной №29 | - | - | - | 4792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4792 |  |
| 4.1 | 001.02.01.004 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | - | - | - | 2244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2244 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 4.2 | 001.02.04.004 | Реконструкция сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Кучина | - | - | - | 2548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2548 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 5 |  | Тепловые сети от котельной №31 | - | 53419 | 36413 | 18857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108689 |  |
| 5.1 | 001.02.02.005 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 3419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3419 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.2 | 001.02.02.005 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32 | - | 50000 | 36413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86413 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 5.3 | 001.02.01.005 | Строительство сетей для подключения ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 | - | - | - | 16766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16766 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 5.4 | 001.02.01.005 | Строительство сетей для подключения ж/д по ул. Азовская, 7 | - | - | - | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2091 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 6 |  | Тепловые сети от котельной №39 | 28641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28641 |  |
| 6.1 | 001.02.02.006 | Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 1094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1094 | собственные средства ТСО |
| 6.2 | 001.02.02.006 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38 | 27547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27547 | собственные средства ТСО |
| 7 |  | Тепловые сети от котельной №45 | - | 71001 | 64484 | 1274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136759 |  |
| 7.1 | 001.02.02.007 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46 | - | 3798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3798 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 7.2 | 001.02.02.007 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44 | - | 2389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2389 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 7.3 | 001.02.02.007 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45 | - | 64815 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64815 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 7.4 | 001.02.02.007 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45 | - | - | 61353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61353 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 7.5 | 001.02.01.007 | Строительство сетей для подключения нежилого помещения, расположенного по адресу ул. Пионерская, 49 | - | - | - | 1274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1274 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 7.6 | 001.02.06.007 | Устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регулятором подпора | - | - | 3131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3131 | собственные средства ТСО |
| 8 |  | Тепловые сети от котельной №48 | 1343 | - | 1000 | 8000 | - | - | - | - | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | - | 22109 |  |
| 8.1 | 001.02.11.008 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий) | 1343 | - | 1000 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10343 | собственные средства ТСО |
| 8.2 | 001.02.03.008 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №48 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | - | 11766 | источник финансирования не определен |
| 9 |  | Тепловые сети от котельной №49 | 676 | 1200 | - | 12305 | - | - | - | - | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | - | 70407 |  |
| 9.1 | 001.02.01.009 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. ж/д по ул. Шишкина, 29 | - | - | - | 1289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1289 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 9.2 | 001.02.01.009 | Строительство сетей для подключения 4-х эт. 36 кв. ж/д по ул. Социалистическая, 9 | - | - | - | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 9.3 | 001.02.11.009 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №49 с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения | 676 | 1200 | - | 10500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12376 | собственные средства ТСО |
| 9.4 | 001.02.03.009 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №49 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | - | 56226 | источник финансирования не определен |
| 10 |  | Тепловые сети от котельной №52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | - | 1442 |  |
| 10.1 | 001.02.03.010 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №52 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | - | 1442 | источник финансирования не определен |
| 11 |  | Тепловые сети от котельной №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59536 | 59536 | 59536 | 59536 | - | 238145 |  |
| 11.1 | 001.02.03.011 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №76 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 59536 | 59536 | 59536 | 59536 | - | 238145 | источник финансирования не определен |
| 12 |  | Тепловые сети от котельной №104 | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |  |
| 12.1 | 001.02.11.012 | Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №104 (с применением различных трубопроводных технологий) | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | собственные средства ТСО |
| 13 |  | Тепловые сети от котельной №114 | - | 51448 | - | 3888 | - | - | - | - | 16742 | 16742 | 16742 | 16742 | - | 122303 |  |
| 13.1 | 001.02.01.013 | Строительство сетей для подключения гаража, территория Звенигорская, гараж 2 | - | - | - | 1581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1581 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 13.2 | 001.02.02.013 | Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 2928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2928 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.3 | 001.02.02.013 | Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20 | - | 48520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48520 | собственные средства ТСО, заемные средства, кредитные средства |
| 13.4 | 001.02.03.013 | Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | собственные средства ТСО |
| 13.5 | 001.02.03.013 | Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода | - | - | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | собственные средства ТСО |
| 13.6 | 001.02.03.013 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №114 ООО "ТЭР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 16742 | 16742 | 16742 | 16742 | - | 66968 | источник финансирования не определен |
|  |  | ЕТО №002 - МУП "ГТХ" | - | 8575 | 12688 | 12177 | 1135 | 564 | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 131873 |  |
| 14 |  | Тепловые сети от котельной №14 | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 |  |
| 14.1 | 002.02.03.001 | Замена участка тепловой сети (ул. Рудничная от ТК1 до Рудничная, 2): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 100 м (по лотку) | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 14.2 | 002.02.03.001 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры (пр. Шахтёров, 29 от ТК5 до т. 5): тепловая сеть Д = 108 мм (Т1, Т2), Д = 57 мм (Т3), L = 10 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт. | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 15 |  | Тепловые сети от котельной №24 | - | - | - | 240 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |  |
| 15.1 | 002.02.03.002 | Замена участка тепловой сети от пр. Шахтёров, 28 до т. 3 пр. Шахтёров, 34: тепловая сеть Д = 159 мм (Т1, Т2), L = 46 м (по лотку) | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 15.2 | 002.02.03.002 | Замена участка тепловой сети от котельной до т. 2 врезка на ж/д пр. Шахтёров, 24: тепловая сеть Д = 76 мм (Т1, Т2), L = 70 м (по лотку) Д = 32 мм и Д = 20 м (Т3, Т4), L = 70 м (по лотку) | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 16 |  | Тепловые сети от котельной №26 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |  |
| 16.1 | 002.02.03.003 | Замена тепловой сети от котельной до здания школы №12: тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), L = 28 м (по лотку) | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 17 |  | Тепловые сети от котельной №34 | - | - | 108 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 |  |
| 17.1 | 002.02.03.004 | Замена участка тепловой сети от т. 3 до ТК3: тепловая сеть Д = 76 мм (Т1, Т2), L = 29 м (по лотку) | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 17.2 | 002.02.03.004 | Замена участка тепловой сети от ТК1 до ж/д ул. Прокопьевская, 73: тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), L = 24 м (по лотку), Д = 35 мм (Т3), L = 24 м (по лотку) | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 17.3 | 002.02.03.004 | Замена участка тепловой сети от котельной до ТК8 ул. Береговая, 20: тепловая сеть Д = 108 мм (Т1, Т2), L = 114 м (по лотку) Д = 32 мм и Д = 25 м (Т3, Т4), L = 114 м (по лотку) | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 18 |  | Тепловые сети от котельной №50 | - | 3416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3416 |  |
| 18.1 | 002.02.03.005 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК6 (ул. Вершинина от ТК6 до т. 1): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 50 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт. | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 18.2 | 002.02.01.005 | Строительство сетей для подключения детского сада на 190 мест по ул. Институтская, 43 | - | 3118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3118 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 19 |  | Тепловые сети от котельной №65 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |  |
| 19.1 | 002.02.03.006 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры (от котельной до ТК2 и от т. 1 до стены д/сада ): тепловая сеть Д = 89 мм (Т1, Т2), Д = 57 мм (Т3), L = 44 м (по лотку) | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 20 |  | Тепловые сети от котельной №67 | - | 1250 | - | 11059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12309 |  |
| 20.1 | 002.02.02.007 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 20.2 | 002.02.02.007 | Реконструкция тепловых сетей котельной №67 для переключения тепловых нагрузок с котельных №62, №64 | - | - | - | 11059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11059 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 21 |  | Тепловые сети от котельной №72 | - | 628 | - | 270 | 507 | 564 | - | - | - | - | - | - | - | 1969 |  |
| 21.1 | 002.02.03.008 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК4' (ул. Каспийская от ТК4' до т. 4): тепловая сеть Д = 159 мм, L = 130 м (по лотку), кран шаровый Ду = 100 мм, 2 шт., Ду = 150 мм, 2 шт. | - | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 21.2 | 002.02.03.008 | Замена участка тепловой сети ГВС (от котельной до т. 1): сеть ГВС Д = 114 мм и Д = 76 мм, L = 134 м (по лотку) | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 21.3 | 002.02.03.008 | Замена участка тепловой сети ГВС ( от т. 1 до т. 3): сеть ГВС Д = 114 мм и Д = 76 мм, L = 204 м (по лотку) | - | - | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 21.4 | 002.02.03.008 | Замена участка тепловой сети ГВС ( от т. 3 до ТК25'' ул. Морозовой): сеть ГВС Д = 76 мм и Д = 57 мм, L = 258 м (по лотку) | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | - | - | 564 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 22 |  | Тепловые сети к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | 2500 | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 |  |
| 22.1 | 002.02.02.009 | Проектирование тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 22.2 | 002.02.02.009 | Строительство тепловых сетей от абонентов котельных №№1, 9, 14, 15, 17 к вновь созданной блочно-модульной угольной котельной в районе стадиона "Шахтер" мощностью 12,5 МВт | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 | привлеченные средства ТСО (инвестпрограмма, концессия) |
| 23 |  | Тепловые сети от котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | 335 | 80 | 168 | 386 | - | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 97703 |  |
| 23.1 | 002.02.03.010 | Замена участка тепловой сети и запорной арматуры в ТК27 (ул. Акмолинская от ТК27 до ТК28): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 40 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.2 | 002.02.03.010 | Замена участка тепловой сети и капитальный ремонт строительных конструкций ТК17 (ул. Павлова от ТК14 до ТК18): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 82 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.3 | 002.02.03.010 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК18 до т.3): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 40 м (по лотку) | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.4 | 002.02.03.010 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК13 до ТК14): тепловая сеть Д = 159 мм, L = 32 м (по лотку), кран шаровый Ду = 80 мм - 2 шт. | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.5 | 002.02.03.010 | Замена участка тепловой сети (ул. Павлова от ТК16 до ТК26): тепловая сеть Д = 108 мм, L = 108 м (по лотку) | - | - | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | собственные средства ТСО (план кап. ремонта) |
| 23.6 | 002.02.03.010 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной ООО ОФ "Прокопьевскуголь" | - | - | - | - | - | - | - | - | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | - | 96734 | источник финансирования не определен |
|  |  | ВСЕГО по ГО: | 35956 | 185642 | 123242 | 139300 | 128403 | 564 | 93304 | - | 568599 | 568599 | 568599 | 568599 | - | 2980805 |  |

# 6. Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

7. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории городского округа, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных в рамках актуализированного варианта развития:

- собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

- прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

- включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- платы (тариф) за подключение;

- амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

- экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. В данном случае под реконструкцией тепловых сетей подразумевается реконструкция существующих магистральных и квартальных тепловых сетей необходимая для обеспечения гидравлических режимов с учетом подключения перспективных потребителей.

При этом расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии, а также развитие существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей включаются в расчет платы за подключение только в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе с точки зрения наличия резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, областные и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Основным и наиболее реальным источником финансирования развития систем теплоснабжения является плата за подключение, амортизационные отчисления, включенные в тариф на тепловую энергию, а также целевое бюджетное финансирование, в том числе через субсидирование экономически обоснованного тарифа (при наличии средств в бюджетах различных уровней).

На основании изложенного предлагается реализовать следующую схему финансирования предложенных к реализации мероприятий:

•	группы (подгруппы проектов), связанные с подключением перспективных потребителей, предлагается финансировать за счет платы за подключение, а именно:

-	проекты по новому строительству магистральных тепловых сетей от существующих источников тепловой энергии до границ планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки;

-	проекты по новому строительству квартальных тепловых сетей внутри планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки (в зависимости от индивидуальных условий определяющих плату за подключение);

-	проекты по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

-	строительство новых теплосетевых объектов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок (тепловых пунктов, насосных станций);

-	техническое перевооружение, реконструкция и модернизация существующих тепловых пунктов и насосных станций в объемах необходимых для подключения перспективных потребителей;

•	группы (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности предлагается финансировать как за счет амортизационных отчислений в тарифе, так и за счет целевого бюджетного финансирования;

•	остальные группы проектов (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах не находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности, а также проекты по увеличению диаметров тепловых сетей для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов предлагается финансировать за счет амортизации и привлечения заемных средств с их возвратом за счет включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию (фактически в данном случае прогнозируется превышение экономически обоснованного тарифа над установленным и как следствие субсидирование за счет средств бюджетов различных уровней).

Предложения по конкретным источникам финансирования и возврата инвестиций представлены в таблицах 2-5.

8. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Все затраты приведены в прогнозных ценах, без учета НДС.

Мероприятия по подключению потребителей в сумме 210,251 млн. руб. (ЕТО №001 – ООО "ТЭР") и 3,118 млн. руб. (ЕТО №002 – МУП "ГТХ") предлагается реализовать за счет платы за подключение, либо за счет средств заявителей.

Эффективность инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей должно быть предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли.

Оценка эффективности инвестиций по прочим мероприятиям с учетом отнесения города Прокопьевска к ценовым зонам теплоснабжения не производится.

9. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей с учетом отнесения города Прокопьевска к ценовым зонам теплоснабжения не производится.