Расчет оценки эффективности

муниципальной программы Прокопьевского городского округа

«Молодежная политика»

за 2024 год.

При оценке эффективности Программы учтена степень достижения цели и решения задач, а также степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования средств.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы осуществлена на основании данных отчета о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежная политика»:

| ## № п.п. | ## Наименование целевого показателя (индикатора) | ## Единица измерения | ## Значение целевого показателя (индикатора) |  | ## Коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## План 2024 год | ## Факт ## 2024 год |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| ## 1 | ## Доля молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах программы, в общей численности молодежи | ## % | ## 54 | ## 54 | 1,0 |
| ## 2 | ## Количество информационных материалов и сюжетов о деятельности сферы молодежной политики, опубликованных в СМИ | ## единиц | ## 85 | ## 85 | 1,0 |
| ## 3 | ## Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и студенческих объединений, органов студенческого самоуправления, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | ## % | ## 4,0 | ## 4,0 | 1,0 |
| ## 4 | ## Количество подростков и молодежи, трудоустроенных на временные рабочие места в свободное от учебы время | ## Чел. | ## 1 000 | ## 1 000 | 1,0 |
| ## 5 | Количество мероприятий по профилактике социально негативных явлений в молодежной и подростковой среде | ## единица | ## 45 | ## 45 | ## 1,0 |
| ## 6 | ## Количество социальных проектов и мероприятий реализованных силами молодежи при поддержке органов по делам молодежи | ## единиц | ## 35 | ## 35 | ## 1,0 |
| ## 7 | ## Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества организованных мероприятий | ## % | ## 25 | ## 25 | ## 1,0 |
| ## 8 | ## Количество супружеских пар, принимающих участие в городском конкурсе супружеских пар «Молодая семья» | ## единиц | ## 20 | ## 20 | ## 1,0 |
|  | ## Число показателей -8 |  |  |  | ## 8,0 |

Значение показателя степени достижения цели и решения задач на 2024 год составляет 1,0 (соотношение фактического и планового значения показателя достижения цели и решения задач – 8,0/ число показателей достижения целей и решения задач – 8,0).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета осуществлена на основании данных отчета об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы «Молодежная политика».

Общий объем финансирования программы молодежная политика в 2024 году составил 38 672,0 тыс.руб., освоение 100% (38 672,0 тыс.руб./38 672,0 тыс.руб. = 100%). Степень соответствия запланированному уровню затрат для мероприятий программы осуществляемые за счет средств местного бюджета составляет 100% (38 042,0 тыс.руб./38 042,0 тыс.руб.).

Вывод: программа в дальнейшем может реализовываться и финансироваться. Для увеличения эффективности программы необходимо привлечение дополнительного финансирования программных мероприятий из средств бюджетов и внебюджетных источников.

.

Начальник УФКСиМП                                                                         А.В.Шевалдин

исп.Сальникова Т.С.

Тел. 61-24-20