## Лист1
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Зам. Главы г. Прокопьевска по ЖКХ, |  |  | Директорр МУП "ГТХ"
благоустройству и дорожному комплексу |  |  | _____________ М. В. Хитрова
____________________И.И. Пономарёв |  |  | "_____"____________2025 г.
"_____"______________________2025 г.
График остановки котельных МУП "ГТХ"
по подаче горячей воды на 2025 г.
| №кот. | Адрес | Остановка | Запуск
№п/п | ЦЕХ №1 - Красильников В.Л.
1. | кот.№50 | ул.Студенческая,44а | 2025-05-29 | 2025-06-12
2. | кот.№53 | ул.Институтская,49а | 2025-07-30 | 2025-08-13
3. | кот.№72 | ул.Ладожская,40 | 2025-07-02 | 2025-07-16
ЦЕХ №2 - Зеленчуков И.Ю.
4. | кот.№1 | ул.Артёма,3 | 2025-06-03 | 2025-06-17
5. | кот.№9 | пр.Шахтёров,8 | 2025-05-20 | 2025-06-03
6. | кот.№14 | ул.Селиванова,2 | 03.06,2025 | 2025-06-17
7. | кот.№15 | ул.Селиванова,6 | 2025-06-17 | 2025-07-01
8. | кот.№17 | ул.К.Волынова,9 | 2025-07-01 | 2025-07-15
9. | кот.№24 | пр.Шахтёров,24 | 2025-05-20 | 2025-06-03
10. | кот.№34 | ул.Прокопьевская,73а | 2025-07-15 | 2025-07-29
ЦЕХ №3 - Клок А.В.
11. | кот.№47 | ул.Пожарная,11(РТП) | 2025-06-30 | 2025-07-14
12. | кот.№64 | ул.Парковая,1 | 2025-06-16 | 2025-06-30
13. | кот.№65 | ул.Спартаковская,14а | 03,06.2025 | 2025-06-17
14. | кот.№67 | ул.Парковая,280 | 2025-08-11 | 2025-08-25
15. | кот.№93 | ул.Линейная,28 | 2025-06-23 | 2025-07-07
Начальник цеха №1 _________________ В.Л. Красильников
Начальник цеха №2 _________________ И.Ю. Зеленчуков
Начальник цеха №3 _________________ А. В. Клок
Согласовано:
Генеральный директор ООО УК "НА Волынова" ____________ Л.Ф. Гончаренко
Генеральный директор ООО УК "ЖХ"_____________ Е.А. Карманов
Директор МУП "СУ МКД" ________________ Д. С. Пряхин
Директор ООО "Прокопьевская городская УК"_____________Д. В. Поздняков
исп.: Ведущий инженер ПТО С. В. Бычкова